## 附件1
蒲县2024年拟入库项目明细汇总表
| 填报单位(盖章) | [17 empty] | 单位：万元、户、人
序号 | 项目 名称 | 建设 类别 | 建设 性质 | 责任单位 | 项目 地点 | 总投资 | 当年计划投资 |  |  | 主要建设 规模和任务 | 时间进度 （X年X月—X年X月） | 项目绩效目标 | 群众参与和带农益农机制 | 受益 对象 | 受益人口 |  | 受益脱贫人口 |  | 项目实施单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 备注
[7 empty] | 合计 | 其中：财政资金 | 其中： 其他 筹措 资金 | [5 empty] | 总户数 | 总人口 | 脱贫户数 | 脱贫人口数
1 | 蒲县黑龙关镇2024年度肉牛养殖项目 （玉龙养殖合作社） | 产业发展 | 新建 | 黑龙关镇 | 黑龙关村 | 500 | 500 | 400 | 100 | 购买肉牛100头，其中能繁母牛50头，并购置饲料。 | 2024.3-2024.12 | 带动脱贫户就业5人，预计增加村集体经济收入24万元以上。 | 该项目预计建成后能够达到年产值100万元。辐射本村及周边农民得到更好的销售渠道，提高自身的经济效益。项目还能积极吸纳村民就业，特别是优先与脱贫户、监测户签订稳定就业合同，项目预计可吸纳就业5人，每户年增加收入3000元，促进农业增效、农民增收。 | 脱贫户 监测户 | 5 | 5 | 5 | 5 | 黑龙关村 | 席龙奎 | 13835749082
2 | 乡村旅游--手工杂粮生产加工项目 | 产业发展 | 新建 | 黑龙关镇 | 化乐村 | 100 | 100 | 70 | 30 | 改造产业园区厂房，建设加工厂，加工手工粉条、手磨豆腐、钢丝面、粮食酒. | 2024.3-2024.12 | 带动脱贫户就业3人，增加村集体经济收入4.2万元。 | 该项目预计建成后能够达到年产值50万元。辐射本村及周边农民得到更好的种植、加工、销售服务，提高自身的经济效益。项目还能积极吸纳村民就业，特别是优先与脱贫户、监测户签订稳定就业合同，项目预计可吸纳就业3人，每户年增加收入5000元，促进农业增效、农民增收。 | 脱贫户 监测户 | 3 | 3 | 3 | 3 | 化乐村 | 马冬冬 | 13111114222
3 | 蒲县黑龙关镇2024年度龙兴菌业扩建项目 | 产业发展 | 扩建 | 黑龙关镇 | 蒲沙凹村 | 210 | 210 | 150 | 60 | 建设标准食用菌大棚5亩，购置菌棒生产原料，新建原料加工车间1个。 | 2024.3-2024.12 | 带动脱贫户就业5人，增加村集体经济收入9万元。 | 该项目预计建成后能够达到年产值75万元。辐射本村及周边农民得到更好的种植、销售服务，提高自身的经济效益。项目还能积极吸纳村民就业，特别是优先与脱贫户、监测户签订稳定就业合同，项目全面建成后预计可吸纳就业5人，每户年增加收入3000元，促进农业增效、农民增收。 | 脱贫户 监测户 | 5 | 5 | 5 | 5 | 龙兴菌业专业合作社 | 张小芳 | 13593545609
4 | 蒲县黑龙关镇2024年度肉牛养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 黑龙关镇 | 蒲沙凹村 | 300 | 300 | 200 | 100 | 购买肉牛200头，其中能繁母牛150头，并购置饲料。 | 2024.3-2024.12 | 带动脱贫户就业5人，预计增加村集体经济收入12万元以上。 | 该项目预计建成后能够达到年产值110万元。辐射本村及周边农民得到更好的养殖、销售服务，提高自身的经济效益。项目还能积极吸纳村民就业，特别是优先与脱贫户、监测户签订稳定就业合同，项目预计可吸纳就业5人，每户年增加收入5000元，促进农业增效、农民增收。 | 脱贫户 监测户 | 5 | 5 | 5 | 5 | 蒲沙凹村 | 张江山 | 13935705547
5 | 百亩药材种植园项目 | 产业发展 | 新建 | 黑龙关镇 | 刘家庄 | 500 | 500 | 400 | 100 | 整合796亩新画地块，规划种植中药材蒲公英、黄芪等 | 2024.3-2024.12 | 带动脱贫户就业5人，预计增加村集体经济收入24万元以上。 | 该项目预计建成后能够达到年产值150万元。辐射本村及周边农民得到更好的种植、销售服务，提高自身的经济效益。项目还能积极吸纳村民就业，特别是优先与脱贫户、监测户签订稳定就业合同，项目预计可吸纳就业5人，每户年增加收入4000元，促进农业增效、农民增收。 | 脱贫户 监测户 | 5 | 5 | 5 | 5 | 刘家庄 | 白建军 | 13546180777
6 | 中垛村肉牛养殖及饲草存储项目 | 产业发展 | 新建 | 黑龙关镇 | 中垛 | 650 | 650 | 500 | 150 | 购买肉牛300头、饲料，搭建储草厂房一座。 | 2024.3-2024.12 | 带动脱贫户就业5人，预计增加村集体经济收入30万元以上。 | 该项目预计建成后能够达到年产值150万元。辐射本村及周边农民得到更好的销售服务，提高自身的经济效益。项目还能积极吸纳村民就业，特别是优先与脱贫户、监测户签订稳定就业合同，项目预计可吸纳就业5人，每户年增加收入4000元，促进农业增效、农民增收。 | 脱贫户 监测户 | 5 | 5 | 5 | 5 | 中垛村 | 刘东升 | 15934540555
7 | 武家沟村委峡村设施大棚修缮及蔬菜种植项目 | 产业发展 | 扩建 | 黑龙关镇 | 武家沟村 | 30 | 30 | 20 | 10 | 修缮现有五个设施大棚，扩大蔬菜种植面积20亩 | 2024.3-2024.12 | 带动脱贫户就业2人，每年增加村集体经济收入1.2万元 | 该项目预计建成后能够达到年产值10万元。辐射本村及周边农民得到更好的种植、销售服务，提高自身的经济效益。项目还能积极吸纳村民就业，特别是优先与脱贫户、监测户签订稳定就业合同，项目预计可吸纳就业2人，每户年增加收入2000元，促进农业增效、农民增收。 | 脱贫户 监测户 | 2 | 2 | 2 | 2 | 武家沟村 | 郭香香 | 13623576125
8 | 西坡养殖小区改建项目 | 产业发展 | 改建 | 黑龙关镇 | 武家沟村 | 40 | 40 | 35 | 5 | 改造标准化牛舍及饲草间 | 2024.3-2024.12 | 带动脱贫户就业3人，每年增加村集体经济收入2.1万元 | 该项目预计建成后能够达到年产值10万元。辐射本村及周边农民得到更好的养殖、销售服务，提高自身的经济效益。项目还能积极吸纳村民就业，特别是优先与脱贫户、监测户签订稳定就业合同，项目全面建成后预计可吸纳就业3余人，每户年增加收入3000元，促进农业增效、农民增收. | 脱贫户 监测户 | 3 | 3 | 3 | 3 | 武家沟村 | 郭香香 | 13623576125
9 | 西坡鸵鸟养殖及文旅产品开发项目 | 产业发展 | 新建 | 黑龙关镇 | 武家沟村 | 150 | 150 | 100 | 50 | 养殖鸵鸟30只，并新建养殖厂房，配备雕刻相关设备 | 2024.3-2024.12 | 带动脱贫户就业5户，增加村集体经济收入6万 | 该项目预计建成后能够达到年产值60万元。辐射本村及周边农民得到更好的养殖、加工、销售服务，提高自身的经济效益。项目还能积极吸纳村民就业，特别是优先与脱贫户、监测户签订稳定就业合同，项目预计可吸纳就业5人，每户年增加收入3000元，促进农业增效、农民增收。 | 脱贫户 监测户 | 5 | 5 | 5 | 5 | 武家沟村委 | 郭香香 | 13623576125
10 | 玉雁养殖专业合作社鸡舍基础设施提升及粪便无害化处理利用项目 | 产业发展 | 扩建 | 黑龙关镇 | 黄家庄村 | 400 | 400 | 300 | 100 | 新建鸡粪发酵池一个，购买烘干机设备一套，使用无害化处理技术，将粪物变成有机肥料进行销售 | 2024.3-2024.12 | 带动脱贫户就业5人，预计增加村集体经济收入18万元以上。 | 该项目预计建成后能够达到年产值100万元。辐射本村及周边农民得到更好的养殖、销售服务，提高自身的经济效益。项目还能积极吸纳村民就业，特别是优先与脱贫户、监测户签订稳定就业合同，项目预计可吸纳就业5人，每户年增加收入5000元，促进农业增效、农民增收。 | 脱贫户 监测户 | 5 | 5 | 5 | 5 | 黄家庄村 | 张玉杰 | 13994020229
11 | 蒲县顺宁种植养殖专业合作社2024年度肉牛养殖续建项目 | 产业发展 | 续建 | 黑龙关镇 | 黎掌村 | 515 | 515 | 315 | 200 | 在顺宁合作社东边建设母牛运动场，占地4亩。改造顺宁合作社饲草加工车间2个车间（900平米）包括：（1）搅拌车间；（2）堆放饲草（精料）和黄贮、青贮饲草车间，以及必需的饲草购买；购买育肥牛100头（600斤/头）；架子牛100头（700-800斤/头）；购买日粮机、搅拌粉碎机、装载机、皮带输送机各一台。 | 2024.3-2024.10 | 带动脱贫户就业5人，增加村集体经济收入18.9万元。 | 该项目预计建成后能够达到年产值150万元。辐射本村及周边农民得到更好的养殖、销售服务，提高自身的经济效益。项目还能积极吸纳村民就业，特别是优先与脱贫户、监测户签订稳定就业合同，项目全面建成后预计可吸纳就业5人，每户年增加收入5000元，促进农业增效、农民增收。 | 脱贫户 监测户 | 5 | 5 | 5 | 5 | 蒲县顺宁种植养殖专业合作社 | 张鸿磊 | 13903577107
12 | 蒲县宝龙盛达食用菌种植项目 | 产业发展 | 扩建 | 黑龙关镇 | 黑龙关村 | 30 | 30 | 20 | 10 | 购置菌棒生产原料，扩大生产规模 | 2024.3-2024.12 | 带动脱贫户就业5人，增加村集体经济收入1.2万元。 | 该项目预计建成后能够达到年产值20万元。辐射本村及周边农民得到更好的种植、销售服务，提高自身的经济效益。项目还能积极吸纳村民就业，特别是优先与脱贫户、监测户签订稳定就业合同，项目预计可吸纳就业5人，每户年增加收入2000元，促进农业增效、农民增收。 | 脱贫户 监测户 | 5 | 5 | 5 | 5 | 蒲县宝龙盛达种植养殖专业合作社 | 李胜奎 | 15035789995
13 | 刘家庄村绿源盛养殖项目 | 产业发展 | 扩建 | 黑龙关镇 | 刘家庄村 | 750 | 750 | 510 | 240 | 建设牛舍、猪舍及配套设施，并购买养殖肉牛300头、土猪300头，购买养殖所需饲料 | 2024.3-2024.12 | 带动脱贫户就业5人，预计增加村集体经济收入30.6万元以上。 | 该项目预计建成后能够达到年产值200万元。辐射本村及周边农民得到更好的养殖、销售服务，提高自身的经济效益。项目还能积极吸纳村民就业，特别是优先与脱贫户、监测户签订稳定就业合同，项目预计可吸纳就业5人，每户年增加收入5000元，促进农业增效、农民增收。 | 脱贫户 监测户 | 5 | 5 | 5 | 5 | 蒲县绿源盛养殖专业合作社 | 燕教平 | 13994777233
14 | 蒲县鑫源养殖种植专业合作社饲料加工厂新建项目 | 产业发展 | 新建 | 山中乡 | 白家庄村 | 1500 | 1500 | 500 | 1000 | 新建单班年产2.5万吨、4000㎡饲料加工厂 | 2024.2-2024.5 | 提高农民收入：通过引进西门塔尔育肥牛养殖项目，帮助农民实现增收致富；提高牛肉产量和质量：引进优质肉牛品种，提高肉牛养殖效益，满足市场对优质肉类食品的需求。 | 带动贫困户1户2人，预计人均增收2000元，吸收贫困户在养殖场短期务工，增加贫困收入。 | 一般户及脱贫户 | 4 | 9 | 1 | 2 | 蒲县山中乡白家庄村委 | 安红平 | 18635756700
15 | 山中乡现代农业开发有限公司育肥牛引进项目 | 产业发展 | 新建 | 山中乡 | 白家庄村 | 360 | 360 | 300 | 60 | 引进西门塔尔3代育肥牛300头 | 2024.2-2024.5 | 降低生产成本：通过优化生产工艺，降低原料损耗，实现节能减排，降低生产成本；提升市场竞争力：通过提供优质、高效的饲料产品，提升企业在市场中的竞争力，实现可持续发展；提高饲料生产效率：通过引进先进的生产设备和技术，提高饲料生产过程中的自动化水平，降低人工成本，提高生产效率。 | 带动贫困户3户7人，预计人均增收2000元，吸收贫困户在养殖场短期务工，增加贫困收入。 | 一般户及脱贫户 | 5 | 11 | 3 | 7 | 蒲县山中乡白家庄村委 | 安红平 | 18635756700
16 | 山西安亿源牧业有限公司道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 山中乡 | 白家庄村 | 24 | 24 | 20 | 4 | 新建4米*400米硬化道路 | 2024.2-2024.5 | 提升道路质量：道路硬化改造将提高道路平整度、抗滑性能等，降低交通事故发生率。改善交通状况：道路硬化改造将有助于优化交通组织，减少交通冲突，提高交通安全性。 | 带动贫困户1户1人，预计人均增收2000元，吸收贫困户在养殖场短期务工，增加贫困收入。 | 一般户及脱贫户 | 3 | 7 | 1 | 1 | 蒲县山中乡白家庄村委 | 安红平 | 18635756700
17 | 山西三美猪场改扩建建设项目 | 产业发展 | 扩建 | 山中乡 | 山中村陈家庄村 | 1800 | 800 | 200 | 600 | 新建母猪繁育舍1400平米，新建饲料加工库房450平米，新建职工餐厅及生物安全防控厂房240平米，水电配套设施安装，设备购置及安装，人工饲喂改为自动化饲喂系统等。 | 2024.1-2024.12 | 带动贫困户9户9人，预计人均增收2000元，吸收贫困户在养殖场短期务工，增加贫困收入。 | 带动贫困户9户9人，预计人均增收2000元，吸收贫困户在养殖场短期务工，增加贫困收入。 | 一般户及脱贫户 | 9 | 9 | 1 | 2 | 山西三美生态农业科技有限责任公司 | 王学强 | 13753747989
18 | 蒲县鸿峰牛业养殖有限公司百头肉牛育肥扩建项目 | 产业发展 | 扩建 | 山中乡 | 山中村 | 520 | 520 | 200 | 320 | 修建青贮池1个，改造牛舍1栋，采购育肥牛150头，回收全株玉米。 | 2024.5-2024.10 | 购置肉牛150头；改造牛舍1栋200平方； 购买饲料50吨；回收全株玉米100亩。 | 带动农户2户3人长期在牛场务工，免费为山中乡农户收购玉米，并送回家，为农户收玉米节省开支，增加收入，促进农户种植玉米的积极性。 | 一般户及脱贫户 | 2 | 3 | 2 | 3 | 蒲县鸿峰牛业养殖有限公 | 刘峰 | 13934683701
19 | 蒲县北方金牛养殖公司肉牛养殖提质增效扩建项目 | 产业发展 | 扩建 | 山中乡 | 山中村东庄村 | 510 | 510 | 210 | 300 | 场地扩建，修建净料库，购买牛200头，回收全株玉米，购买饲料 | 2024.4-2024.10 | 改造牛舍1栋200平方 | 每年可向社会提供优质肉牛200头，利润达到80余万元，并带动2户2人长期在牛场务工，增加农户收入。 | 一般户及脱贫户 | 2 | 2 | 2 | 2 | 蒲县北方金牛养殖公司 | 刘蒲刚 | '135135777039
20 | 蒲县山中乡川南岭村百头肉牛养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 山中乡 | 川南岭村 | 150 | 150 | 100 | 50 | 引进肉牛100头 | 2024.2-2024.5 | 购买饲料50吨；回收全株玉米100亩 | 带动农户2户3人长期在牛场务工。 | 一般户及脱贫户 | 2 | 3 | 0 | 0 | 蒲县山中乡川南岭村委 | 赵海荣 | 13734103300
21 | 蒲县山中军地金龙果业有限公司恒温库项目 | 产业发展 | 新建 | 山中乡 | 军地村 | 150 | 150 | 120 | 30 | 建设标准冷库3座 | 2024.3-2024.9 | 提高果民收入，通过反季节销售，使梨果利润最大化；增加务工需求，解决就业需求；引进技术，提高果品质量。 | 为15户脱贫户28人提供就业岗位和技能培训。 | 一般户及脱贫户 | 50 | 90 | 15 | 28 | 山西睿金罡建筑工程有限公司 | 郑金龙 | 15034068981
22 | 蒲县山中乡致诚种养公司肉牛养殖项目 | 产业发展 | 扩建 | 山中乡 | 军地村 | 500 | 500 | 350 | 150 | 购买500头牛，标准厂房1座 | 2024.5-2024.9 | 肉牛采用规模化养殖，有利于采用先进的科学技术提高养殖的生产效率和生产水平。增加务工需求，解决就业需求。能带动全村人甚至更多的人向养牛的方向发展。 | 带动农户5户5人长期在牛场务工。 | 一般户及脱贫户 | 10 | 10 | 5 | 5 | 蒲县山中乡致诚种养合作社 | 孙建龙 | 13467135821
23 | 蒲县凯晨现代农业科技发展有限公司肉牛养殖新建项目 | 产业发展 | 新建 | 山中乡 | 金定村大垣村 | 580 | 580 | 300 | 280 | 新建牛棚1800平米，购买饲料60吨，购买肉牛200头。 | 2024.4-2024.10 | 购置肉牛200头，购置饲料60吨，修建牛棚1800平米。 | 带动2户4人长期在牛场务工，增加农户收入。 | 一般户及脱贫户 | 11 | 27 | 2 | 4 | 蒲县凯晨现代农业科技发展有限公司 | 王石磊 | 17636258993
24 | 蒲县建达种植养殖专业合作社扩建项目 | 产业发展 | 扩建 | 山中乡 | 金定村下金定村 | 600 | 600 | 300 | 300 | 通过项目实施，带动周边农户，推广肉牛产业发展模式，带动周边农户从事肉牛养殖，增村集体经济和农户收入。 | 2024.4-2024.11 | 带动周边农户10户22人，年增收1万元。项目实施后预计年可收益35万元，实现村集体增收35万元 | 带动本村农户10户22人，年增收1万元 | 一般户及脱贫户 | 10 | 22 | 5 | 5 | 山中乡金定村委 | 冯建伟 | 13934722224
25 | 蒲县鑫森力畜牧业有限公司年出栏3000头育肥生猪新建项目 | 产业发展 | 新建 | 山中乡 | 金定村大垣村 | 860 | 860 | 300 | 560 | 新建育肥标准化猪场1200平米，购置自动料线设备、饮水设备、料塔、锅炉、修建化粪池300立方，引进比利时大约克公母猪、挪威大白母猪、法系、瑞系大约克长白母猪260头。 | 2024.4-2024.8 | 购买能繁母猪260头，新修建猪舍1200平米，，自动料塔、料线、饮水线、食槽，化粪池，购买饲料100吨，供暖设备系统一套。 | 为脱贫户2户4人提供就业岗位 | 一般户及脱贫户 | 11 | 27 | 2 | 4 | 蒲县鑫森力畜牧业有限公司 | 王海隆 | 18634708993
26 | 蒲县松涵养殖专业合作社肉牛养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 山中乡 | 军地村 | 500 | 500 | 300 | 200 | 该项目主要用于购买能繁母牛100头，购买育肥牛100头，购买饲草料300吨，购买玉米265吨。 | 2024.5-2024.10 | 购买牛200头，购买饲草料300吨，购买玉米 265吨。通过购买和饲养肉牛及能繁母牛，扩大养殖规模，实现经济收益，带动周边农户及周边经济的发展。 | 扩大养殖规模，带动周边农户2户2人，户均年增收1万元 | 一般户及脱贫户 | 4 | 7 | 2 | 2 | 蒲县松涵养殖专业合作社 | 魏红平 | 13935707666
27 | 蒲县明珠养殖种植专业合作社育肥猪养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 山中乡 | 蒲县山中乡军地村 | 620 | 620 | 300 | 320 | 引进猪苗3000头，购置饲料1200吨，修缮厂房6000平。 | 2024.2-2024.12 | 引进猪苗2300头，每头600元；购置饲料920吨，每吨5000元；修缮厂房6000平。 | 扩大养殖规模，带动脱贫户2户2人，人均年增收3.6万元 | 脱贫户 | 2 | 2 | 2 | 2 | 蒲县明珠养殖种植专业合作社 | 杨蒲生 | 15035733935
28 | 蒲城镇耳里村玉米芯加工生物质颗粒燃料项目 | 产业发展 | 新建 | 蒲城镇 | 蒲城镇耳里村党支部院内闲置厂房 | 80 | 80 | 60 | 20 | 总建筑面积1200 ㎡，其中：标准化生产车间1栋，玉米芯仓库1栋;辅助设施及设备；围墙、大门、道路及绿化建设，项目总投资80余万元人民币，燃料加工点的基础建设（包括厂房、仓库、围墙、变压器、消防设施等），加工点设备的购买（成型设备、粉碎机、制粒机等），建设年产2000吨生物质玉米芯颗粒燃料加工点， 建设期为6个月，计划2024年3月开工建设，到2024 年8月建成投产。 | 2024.3-2024.8 | 2024年，力争实现收入 500000 元，生物质秸秆炭燃料 1000 吨，利润达到 400000 元。 | 提供就业岗位、保底分红、发展种植产业、技能培训 | 全村脱贫户、监测户 | 43 | 105人 | 42 | 102人 | 耳里村 | 王世光、亢慧君 | 13754999812、13994008300
29 | 蒲城镇旱地蔬菜产业联盟项目 | 产业发展 | 续建 | 蒲城镇 | 曹家庄、红道、韩店村 | 360 | 360 | 300 | 60 | 曹家庄村、红道村、韩店村各发展500亩旱地蔬菜 | 2024.3-2024.11 | 2024年，力争实现收入2000000元。 | 提供就业岗位 | 三个村脱贫户、监测户及一般农户 | 840 | 2324人 | 112 | 204 | 曹家庄、红道、韩店村 | 曹全平、张金鹏、李建坤 | 17835792258/17835792262/17835792259
30 | 蒲城镇粮食烘干产业联盟 | 产业发展 | 新建 | 蒲城镇 | 曹家庄、红道、韩店村 | 650 | 650 | 600 | 50 | 在韩店村建设一座产能达烘干100万斤粮食的1000㎡烘干厂房。 | 2024.3-2024.12 | 2024年，力争实现收入2000001元。 | 提供就业岗位，收储玉米等粮食作物，技能培训 | 三个村脱贫户、监测户及一般农户 | 840 | 2324人 | 112 | 204 | 曹家庄、红道、韩店村 | 曹全平、张金鹏、李建坤 | 17835792258/17835792262/17835792259
31 | 蒲城镇枣林村蜂蜜加工“摇摇乐”项目 | 产业发展 | 新建 | 蒲城镇 | 枣林村 | 100 | 100 | 90 | 10 | 枣林村通过打造蜂蜜品牌建设，积极对接山中乡御津瀧等企业，结合养蜂人才、技术、场地等有利要素，依托蜂农王合成养蜂技术，开发“摇摇乐”等产品 | 2024.5-2024.12 | 该项目预计建成后能够达到年产值30万元，年销售蜂蜜1万斤以上。带动你辐射枣林村及周边农民养殖蜜蜂，提高自身的经济效益。项目还能创造就业机会，促进当地经济发展。 | 技能培训，提供就业岗位 | 全村脱贫户、监测户 | 295 | 622 | 37 | 120 | 枣林村 | 靖峰 | 13934686565
32 | 蒲县春润园生猪养殖品种改良提质增效扩建项目 | 产业发展 | 续建 | 蒲城镇 | 城关腰里村 | 3000 | 700 | 500 | 200 | 主要建设任务是引进原种种猪500头，购买饲料400吨。 | 2024.1-2024.12 | 带动周边农户5户 10人，人均年增收2万元。项目实施后预实现村集体增收30万元 | 带动本村农户5户 10人，人均年增收2万元。 | 周边农户及部分贫困户 | 5 | 10 | 2 | 3 | 蒲县春润园养殖种植专业合作社 | 牛小红 | 13593539966
33 | 天辅养牛建设二期工程 | 产业发展 | 续建 | 蒲城镇 | 荆坡村水库沟 | 750 | 530 | 350 | 180 | 建设砌筑护坡，新建职工宿舍，牛棚地面改造，饲料库地面硬化，牛场路面硬化，储粪池，青储池，新建肥牛活动场地，采购牛场设备：50装载机，30装载机，拉粪车，粉碎机，颗粒机，TMR搅拌机，100吨地磅秤，采购育肥牛50头，母牛50头，玉米200吨，牧草200吨。 | 2024.3-2024.12 | 养殖场运营后，可带动8余户、20余人在该养殖场区域内进行务工，每户年增收0.3万元，为村集体增收20余万元； | 养殖场运营后，可带动8余户、20余人在该养殖场区域内进行务工，每户年增收0.3万元； | 周边农户及部分贫困户 | 8 | 23 | 3 | 5 | 蒲县天辅养殖有限责任公司 | 胡元元 | 14703475952
34 | 蒲县态源熟食深加工提升项目 | 产业发展 | 续建 | 蒲城镇 | 刁口村 | 1500 | 230 | 200 | 30 | 引进预制菜高端技术人才，购进熟食加工先进设备 | 2024.3-2024.12 | 项目建成后，年产值可达到500万元，带动辐射刁口村民务工，增加收入 | 技能培训，提供就业岗位 | 周边农户及部分贫困户 | 536 | 1236 | 21 | 48 | 蒲县态源生态科技有限公司 | 李茂泉 | 13503582447
35 | 西坪垣牧草饲料厂建设项目 | 产业发展 | 续建 | 蒲城镇 | 西坪垣村 | 50 | 30 | 20 | 10 | 彩钢棚顶1200㎡，购置设备。 | 2024.3-2024.8 | 解决部分脱贫人口就业，带动周边饲草产业，壮大村集体经济，有利于推动乡村振兴。 | 推动我村秸秆资源化再利用，缓解秸秆处理难题，减少环境污染，带动5户脱贫户增收 | 周边农户及部分贫困户 | 213 | 624 | 5 | 12 | 西坪垣村 | 李建明 | 13834883006
36 | 刁口村连翘收储项目 | 产业发展 | 新建 | 蒲城镇 | 刁口村 | 50 | 50 | 50 |  | 建设冷库一座，一间办公室，5间冷藏库，共300立方，配套建设制冷设施。 | 2024.3-2024.6 | 该项目可带动农户100余户，每户收入不低于3000元。 | 该项目的实施投用，可持续稳定巩固刁口村连翘产业发展根基，解决连翘采摘后收储保鲜问题，并且可以进一步扩大连翘采摘规模，满足连翘产业未来发展提质需要，助力本村特色产业可持续发展。 | 周边农户及部分贫困户 | 100 | 350 | 20 | 60 | 刁口村 | 张建才 | 13753780012
37 | 太夫村有机果园林下蔬菜种植项目 | 产业发展 | 扩建 | 蒲城镇 | 太夫村 | 200 | 50 | 40 | 10 | 对有机果园120亩提标升级，在果园里种植旱地蔬菜 | 2024.4-2024.10 | 带动脱贫户11户，预计年增收2万元 | 带动脱贫户11户，预计年增收10万元 | 周边农户及部分贫困户 | 32 | 75 | 11 | 20 | 太夫村 | 郭文忠 | 17835792268
38 | 养牛小区 | 产业发展 | 续建 | 太林乡、蒲城镇 | 河底村 | 500 | 450 | 450 | 0 | 2000平以上牛舍，容纳450头，消毒池、母牛舍、青贮窖、隔离牛舍等。 | 2024.3-2024.12 | 实现人畜分离，改善人居环境，提高养殖户经济效益 | 提供20户养殖户450肉牛养殖场所，户均增收1万元。 | 养牛农户 | 20 | 45 | 15 | 35 | 河底村委 | 辛彦虎 | 18935041333
39 | 蒲县亥昌源养殖有限公司续建项目 | 产业发展 | 续建 | 太林乡 | 太林乡东河村 | 1600 | 700 | 500 | 200 | 购进饲料及疫苗药品 | 2024.1-2024.12 | 年存栏母猪500头，产仔6000头 | 提供就业岗位带动脱贫户5户增收5000元/户、带动村集体经济、技能培训 | 脱贫户 |  |  | 5 | 10 | 蒲县亥昌源养殖有限公司 | 曹建斌 | 13313478444
40 | 蒲县金盛合养殖种植专业合作社肉牛养殖扩建项目 | 产业发展 | 扩建 | 太林乡 | 太林乡河底村委武家崖村 | 300 | 300 | 200 | 100 | 建设牛棚1座，购买牛100头 | 2024.3-2024.12 | 可增加村集体经济收入12万元 | 务工 | 脱贫户 | 30 | 60 | 10 | 20 | 蒲县金盛合养殖种植专业合作社 | 辛盛远 | 15935365222
41 | 蒲县宝建养殖场 | 产业发展 | 扩建 | 太林乡 | 太林乡河底村委马武烟村 | 300 | 200 | 100 | 100 | 修建厂房、压草地、买牛30万 | 2024.3-2024.12 | 形成种植、养殖链条式，牛粪就近入田，解决玉米秋收、晾晒、储存的问题，秸秆青储变废为“宝”。可实现年出栏肉牛80头，预计年收入30万。 | 务工 | 脱贫户 | 3 | 10 | 3 | 10 | 蒲县宝建养殖场 | 陈宝建 | 15135398651
42 | 山西拓源食品二期项目（蒲伊产业园番茄酱生产二期项目） | 产业发展 | 扩建 | 太林乡 | 太林乡蒲伊村 | 100 | 100 | 80 | 20 | 1、建设厂房、冷库等基础设施；2、设备购进（均制机、灭菌机、封口机、灌装打盖机、冷冻机） | 2024.3-2024.12 | 项目建成后，实现经济效益，带动周边农户务工就业和订单种植，保护价收购的方式增加村集体收入。 | 带动农户10户20人，每年增收3万元，增加村集体经济收入3-5万元。 | 务工村民 | 10 | 20 | 5 | 10 | 山西拓源食品有限公司 | 申耀丹 | 13934331555
43 | 蒲伊村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 太林乡 | 蒲伊村委 | 300 | 300 | 240 | 60 | 新建肉牛养殖棚500平，饲草间200平，购买肉牛100头 | 2024.1-2024.10 | 新建肉牛养殖棚500平，饲草间200平，购买肉牛100头。增加集体经济收入10万元，带动村民就业，预计人均增收1.5万元 | 务工 | 脱贫户 | 6 | 6 | 6 | 6 | 蒲伊村委 | 张春民 | 13994777223
44 | 蒲伊村玉米收割秸秆回收打包项目 | 产业发展 | 续建 | 太林乡 | 蒲伊村委 | 80 | 80 | 60 | 20 | 利用闲置的构树饲草站，新建彩钢仓库400平，硬化场地1500平，购买玉米收割秸秆粉碎回收机一台，农用车一辆。 | 2024.1-2024.10 | 收割机免费帮助村民收割玉米，无偿回收玉米秸秆，粉碎打包，出售获得收益。降低村民种植成本，提高种植收益净利润。 | 增加集体经济收入5万元，为村民免费收割玉米，减少种植成本每亩65元，增加玉米种植净收益。 | 全体村民 | 245 | 786 | 87 | 278 | 蒲伊村委 | 张春民 | 13994777223
45 | 梨果收购贮藏项目 | 产业发展 | 新建 | 薛关镇 | 薛关镇薛关村 | 550 | 550 | 500 | 50 | 安装玉露香梨储存固定货架2间，购买周转筐10000个，收购苹果500吨、玉露香梨80吨 | 2024.5-2024.11 | 带动农户和联合社巩固梨果栽植成果，提升管护积极性：实现销售收入635万元，利润85万元。 | 带动农户4人务工 | 务工农户 | 50 | 120 | 10 | 20 | 山西实美功能食品有限公司 | 张建琴 | 13403573816
46 | 饲草收储综合项目 | 产业发展 | 新建 | 薛关镇 | 薛关镇薛关村 | 100 | 100 | 80 | 20 | 购置饲草打包机1台、收割机各2台，修筑护坡坝120米、储物场2800平方米等。 | 2024.4-2024.12 | 实现收入60万元，利润30万元 | 带动农户4人务工 | 村中务工农户 | 60 | 100 | 3 | 5 | 山西易和三生农业科技发展有限公司 | 李恩典 | 18635733300
47 | 薛关镇井沟村2024年养猪项目 | 产业发展 | 扩建 | 薛关镇 | 薛关镇井沟村 | 366 | 366 | 346 | 20 | 新建猪舍1000平方米，购入仔猪800头，购入饲料，购入母猪60头，购入装载机1台，购入抽粪车，购入其他设备。 | 2024.3-2024.11 | 通过利用三元猪仔杂交技术优势，可改善猪肉品质，提高市场竞争力；年出栏猪1300头，可获利90万元。 | 可带动10人参与项目建设进行务工，养殖场运营后，可为本村开发就业岗位3人，人均年收入2万元。增加村集体收入 | 所有农户 | 10 | 15 | 7 | 8 | 蒲县星光养殖专业合作社 | 李金娥 | 13097520169
48 | 薛关镇井沟村古驿村2024年养猪项目 | 产业发展 | 扩建 | 薛关镇 | 薛关镇井沟村 | 220 | 220 | 150 | 70 | 购买能繁母猪100头，购买种公猪2头，更换能繁母猪配套设施50套，购买饲料，猪舍加固维修（房顶、风机、饮水器械配套）。 | 2024.3-2024.11 | 通过扩大养殖规模增加年产量来提高效益；年出栏1500头，实现经济效益增加。 | 带动3人务工就业 | 所有农户 | 20 | 48 | 9 | 15 | 蒲县兴龙养殖专业合作社 | 王蒲文 | 13935778482
49 | 东辛庄村养殖小区项目 | 产业发展 | 新建 | 克城镇 | 东辛庄村东圪台 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 标准化养殖小区8000平米 | 2024.1-2024.12 | 带动固定岗位解决部分脱贫劳动力务工问题；通过规模化养殖每年为村集体增收 | 带动脱贫户在养殖小区就业，带动2户2人，户均年增收2.4万元。 | 养牛农户 | 30 | 90 | 30 | 90 | 东辛庄村委 | 王国艮 | 13453485222
50 | 东辛庄村能繁母牛养殖 | 产业发展 | 新建 | 克城镇 | 东辛庄村 | 500 | 500 | 250 | 250 | 购买能繁母牛200头、购置装载机一台、购买饲料30吨、购买玉米100吨、 购买育肥架子牛200头。 | 2024.1-2024.12 | 预计可为村级集体经济创收40万元，并带动村民就业解决部分脱贫劳动力务工问题 | 增加村集体收入，带动脱贫户3户5人进场务工，每户年增收0.8万元。 | 全村村民 | 270 | 924 | 139 | 476 | 东辛庄村委 | 王国艮 | 13453485222
51 | 北辛庄村木耳种植新建项目 | 产业发展 | 新建 | 克城镇 | 北辛庄村 | 60 | 60 | 40 | 20 | 新建四个大棚和两个加工晾晒棚，购买菌棒20万个 | 2024.3-2026.12 | 实现村集体经济增收10万元 | 带动脱贫户10户10人，农户年增收0.8万元 | 全村村民 | 10 | 36 | 10 | 30 | 北辛庄村委 | 吕锁旺 | 13754961681
52 | 蒲县艾若茵日化有限责任公司扩建项目 | 产业发展 | 扩建 | 克城镇 | 公峪村 | 50 | 50 | 25 | 25 | 购买净水器3台，搅拌罐3台，自动灌装机5台，自动封装机1套，项目实施后，每年可生产日化产品1000吨。 | 2024.1-2024.5 | 增加村集体经济,1.5万元，增加经济收入20万元。 | 带动脱贫户5户5人，农户年增收1.2万元 | 脱贫户 | 511 | 1517 | 5 | 5 | 蒲县艾若茵日化有限责任公司 | 刘鹏飞 | 13383573698
53 | 连捷山村委农业托管农机服务项目 | 产业发展 | 新建 | 克城镇 | 连捷山村 | 200 | 100 | 200 | 100 | 购买拖拉机2台，播种铺膜机2台，无人打药机一台，玉米收割机2台，秸秆打捆机1台，精粮播种机一台，深松犁2台，旋耕机2台。 | 2024.3-2024.10 | 增加村集体经济收入20万元，并带动脱贫户10户10人就业。 | 带动脱贫户10户10人，户均增收1万元。 | 全村农户 | 286 | 946 | 167 | 568 | 连捷山村委 | 王记明 | 13835708135
54 | 连捷山村标准化养殖区新建项目 | 产业发展 | 新建 | 克城镇 | 连捷山村 | 600 | 600 | 600 | 0 | 新建一座标准化养牛小区6000平米 | 2024.3-2024.5 | 增加村集体经济 | 带动养殖户收入7户，每户5万元 | 全村养殖户，部分脱贫户 | 7 | 23 | 7 | 23 | 连捷山村委 | 王记明 | 13835708135
55 | 蒲县聚牧园牛业有限公司肉牛养殖全产业链项目 | 产业发展 | 扩建 | 克城镇 | 连捷山村委井洼沟村 | 1000 | 1000 | 600 | 400 | 新建饲料加工车间1500平米，原料成品库1000平米，购置饲料生产设备一套，购置变压器一台，安装线路1000米，修建办公厂房300平米 | 2024.4-2024.7 | 每年为村集体增收36万元， 带动脱贫户5户5人，每户年增收3万元。 | 带动脱贫户5户5人，户均年增收3万元 | 农户 | 30 | 97 | 20 | 50 | 蒲县聚牧园牛业有限公司 | 张亮亮 | 15333477555
56 | 蒲县叶盛源养殖种植专业合作社肉牛养殖提质增效项目 | 产业发展 | 扩建 | 克城镇 | 克城村 | 1218 | 1000 | 900 | 318 | 修建厂房3500平米，地面硬化10000平米，新建青贮池500平米，购买牛600头，新建黄贮池1000平米，购买饲料200吨，新建凉圈1500平米 | 2024.5-2024.10 | 带动周边农户10户 13人，年增收0.8万元。项目实施后实现村集体增收60万元 | 带动本村农户10户 13人，年增收0.8万元 | 农户 | 1274 | 4243 | 154 | 505 | 蒲县叶盛源养殖种植专业合作社 | 成建明 | 13393572555
57 | 蒲县丰园沟养殖专业合作社改扩建项目 | 产业发展 | 扩建 | 克城镇 | 克城村 | 100 | 100 | 50 | 50 | 修建厂房1000平米、地面硬化1000平米、购买料槽200个、购买定栏100套、购买猪400头. | 2024.3-2024.6 | 带动脱贫户3户3人，户均年增收2.4万元，实现村集体增收3万元 | 带动脱贫户3户3人，户均年增收2.4万元 | 村民 | 80 | 265 | 20 | 52 | 蒲县丰园沟养殖专业合作社 | 王根太 | 13903477143
58 | 蒲县梁路广源种养殖有限公司林麝养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 克城镇 | 梁路村 | 500 | 500 | 450 | 50 | 修建圈舍十间，每间50平米，共计500平米；修建宿舍两间，每间60平米，共计120平米；购买殖林麝50对。 | 2024.4-2024.8 | 增加村集体经济年收入200万元。 | 带动脱贫户3户5人，农户年增收2.4万元。 | 梁路村村民 | 56 | 226 | 55 | 170 | 梁路村委 | 闫建平 | 13753735185
59 | 马武村杂粮种植基地 | 产业发展 | 新建 | 克城镇 | 马武村委神林子村 | 35 | 35 | 30 | 5 | 围栏6500平米、种植杂粮100亩 | 2024.3-2024.9 | 带动5户，10人，增加收入4万元，项目实施后村集体收入增收3万元 | 带动5户，10人，增加收入4万元 | 20户群众 | 20 | 40 | 5 | 10 | 马武村委 | 贺卫歌 | 13453666204
60 | 马武村欧李项目 | 产业发展 | 扩建 | 克城镇 | 马武村 | 50 | 50 | 40 | 10 | 围栏1750平方米，购买肥料10吨，加工设备1套，修建冷库1座 | 2024.3-2024.9 | 带动贫困户2户4人，年收入增加0.5万元项目实施后增加村集体收入5万元 | 带动贫困户2户4人，年收入增加0.5万元 | 村集体 | 8 | 15 | 5 | 7 | 马武村委 | 贺卫歌 | 13453666204
61 | 蒲县乡情杂粮加工有限公司 | 产业发展 | 扩建 | 克城镇 | 马武村 | 129 | 129 | 120 | 9 | 购买磨面机2台、清粮机1台，扩建厂房500㎡ | 2024.4-2024.10 | 带动脱贫户3户，6人，年增收0.3万元，项目实施后实现村集体增收7.74万元 | 带动脱贫户3户，6人，年增收0.3万元，项目实施后实现村集体增收7.74万元 | 村集体 | 10 | 20 | 8 | 15 | 蒲县乡情杂粮加工有限公司 | 贺卫歌 | 13453666204
62 | 蒲县克城镇夏柏村木耳种植 | 产业发展 | 新建 | 克城镇 | 夏柏村 | 60 | 60 | 20 | 40 | 购买烘干机1台、消毒设备1台、购置原木1万根，供水系统1套 | 2024.4-2024.10 | 带动本村脱贫户10户20人，增收1.2万元，实现村集体增收3万元 | 带动本村脱贫户10户20人，增收0.5万元 | 脱贫户和监测户 | 11 | 21 | 10 | 20 | 夏柏村委 | 李玉龙 | 13191179285
63 | 夏柏村茂洁种植养殖专业合作社 | 产业发展 | 扩建 | 克城镇 | 夏柏村 | 30 | 30 | 10 | 20 | 购置变压器一台，修建厂房1400平米，线路维修500米。 | 2024.4-2024.5 | 带动3户6人，户均增收0.5万元，实现村集体增收1.8万元 | 带动3户6人，户均增收0.5万元 | 脱贫户和监测户 | 3 | 6 | 3 | 6 | 蒲县茂洁养殖种植专业合作社 | 王明涛 | 13734130777
64 | 下柳村粉条加工厂扩建项目 | 产业发展 | 扩建 | 克城镇 | 下河北村 | 20 | 20 | 15 | 5 | 购买烘干机一台1、 购置原料5吨 | 2024.3-2024.5 | 实现村集体增收10万元 | 带动脱贫户5户5人，户均年增收0.8万元 | 全体村民 | 534 | 1811 | 234 | 960 | 下柳股份经济联合社 | 刘隰荣 | 18649375222
65 | 双富扶贫养牛有限公司有机肥生产加工综合项目 | 产业发展 | 扩建 | 乔家湾镇 | 乔家湾镇前进村 | 600 | 600 | 500 | 100 | 建设有机肥生产加工配套设施设备，购买肉牛 | 2024.1-2024.12 | 通过建设牛舍粪便无害化处理厂、有机肥厂等；建设牛棚，购买能繁母牛、架子牛，大力发展绿色循环畜牧业，提高经济效益，带动务工增收。 | 带动5人务工，人均增收5000元。 | 务工农户 | 5 | 5 | 1 | 1 | 蒲县双富扶贫养牛有限公司 | 李双喜 | 13754972000
66 | 宏联胜肉牛扩大养殖规模项目 | 产业发展 | 扩建 | 乔家湾镇 | 乔家湾镇前进村 | 500 | 500 | 300 | 200 | 购买母牛200头、骨架牛200头 | 2024.3-2024.12 | 通过购买繁母牛、肉牛，扩大生产经营规模，增加企业收入，增加就业岗位。 | 可促进村集体经济增收，还可带动6人务工，人均增收5000元。 | 务工农户 | 6 | 6 | 2 | 2 | 蒲县宏联胜养殖专业合作社 | 张建华 | 13593545111
67 | 蒲县德旭瑞商贸有限公司扩建项目 | 产业发展 | 新建 | 乔家湾镇 | 乔家湾镇曹村 | 150 | 150 | 120 | 30 | 购买绗绣机、横线机、复合机、水胶机、缝纫机、打孔机、包边机、烫花机、同步车、平缝车、双针机，成卷架，竖剪、断布刀等设备，原材料。 | 2024.3-2024.12 | 通过购买设备，提高公司社硬件实力，扩大生产加工能力，提高经济效益，带动务工增收。 | 带动8人务工，人均增收3000元。 | 务工农户 | 8 | 8 | 3 | 3 | 蒲县德旭瑞商贸有限公司 | 贺文华 | 13327475552
68 | 宏昌养殖专业合作社生猪养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 乔家湾镇 | 乔家湾镇乔家湾村 | 235 | 235 | 200 | 35 | 购买育肥猪1000头，购买饲料、饲料加工设施设备。 | 2024.3-2024.12 | 通过扩大生猪养殖规模，带动人员务工就业，提高经济效益。 | 带动2人务工，人均增收1万元。 | 村中务工农户 | 2 | 2 | 1 | 1 | 蒲县宏昌养殖专业合作社 | 贺晓军 | 13835792210
69 | 古县乡果业产业园区 | 产业发展 | 改建 | 古县乡 | 古县村 | 900 | 900 | 900 | 0 | 改建产房，硬化地面，购买苹果分拣设备，修建三百万斤存量冷库，机械设备，品牌创建与营销。 | 2024.3-2024.12 | 实现固定资产盘活，实现苹果业提升，打造古县品牌，延伸产业链，增加附加值，提供就业岗位，增加农民收入。 | 1.带动劳动力1000人次，带动80户80人，其中30户30人贫困户，人均增收3000元。2.为全乡果农提供政策、技术、销售渠道、储存加工等支持。3.为集体经济增收。 | 务工农户 所有果农户 | 200 | 430 | 80 | 206 | 古县乡人民政府 | 王龙 | 13593529222
70 | 文城村惠农养殖场续建项目 | 产业发展 | 新建 | 古县乡 | 文城村 | 110 | 110 | 110 | 0 | 牛舍一座，养殖场给排水系统，消防通道硬化，场内绿化。 | 2024.3-2024.12 | 增加村集体经济收入，提高劳动力就业。 | 增加村集体经济收入。 带动劳动力3人次，人均增收1000元。 | 务工农户 | 3 | 3 | 1 | 1 | 文城村股份经济联合社 | 陈永强 | 13653572349
71 | 古县村苹果精细化管理 | 产业发展 | 续建 | 古县乡 | 古县村 | 90 | 90 | 80 | 10 | 105亩果园修建围栏，果园管护 | 2024.3-2024.12 | 增加集体经济收入，提高果园管理水平 | 带动劳动力70人，其中脱贫户4人，每人均增收2000元。 | 务工农户 | 50 | 70 | 3 | 4 | 古县村股份经济联合社 | 史来胜 | 13233060251
72 | 仁义杂粮加工项目 | 产业发展 | 新建 | 古县乡 | 仁义村曹村 | 36 | 36 | 35 | 1 | 利用曹村旧支部，改建杂粮加工厂200平米，购置加工设备，安装380伏生产用电。 | 2024.4-2024.12 | 实现固定资产盘活，增加集体经济收入。延伸产业链，增加农产品附加值，提高村民收入。 | 带动劳动力务工5人，其中脱贫户3人。人均增收2000元。增加村集体经济收入。 |  | 10 | 20 | 5 | 10 | 仁义村股份经济联合社 | 曹栓平 | 13753544173
73 | 好义村农产品加工厂 | 产业发展 | 新建 | 古县乡 | 沟畔村 | 55 | 55 | 45 | 10 | 利用沟畔旧学校校址，新建农产品加工厂120平米，21万元，硬化场地1500平米，18万，购买设备15万元，安装380伏生产用电1万元。 | 2024.3-2024.12 | 实现固定资产盘活，增加集体经济收入。延伸产业链，增加农产品附加值，提高村民收入。 | 带动劳动务工12人，人均增收3000元。增加集体经济收入。 | 务工农户 | 10 | 12 | 5 | 6 | 好义村委 | 张红杰 | 13994044777
74 | 白村玉米种植 | 产业发展 | 新建 | 古县乡 | 白村 | 25 | 15 | 10 |  | 种植玉米200亩 | 2024.4-2024.11 | 增加集体经收入 解决劳动力不足的问题。 加强土地利用率 | 增加集体经济收入，带动务工30人，其中脱贫户10人，人均增收1500元 | 务工农户 | 30 | 30 | 10 | 10 | 白村村委 | 王全胜 | 18649370686
75 | 国盛养殖专业合作社千头牛场扩建项目 | 产业发展 | 扩建 | 古县乡 | 沟畔 | 1200 | 1200 | 1000 | 200 | 圈舍搭建10000平米，地面硬化10000平米，牛舍排水渠500米，购买玉米400吨，购买饲料160吨。 | 2024.5-2024.10 | 引领全县养牛业发展，实现养牛产业的示范化、标准化、科学化，实现绿色循环产业发展。 | 带动周边农户10户13人，年增收0.8万元，为50户农户免费收割玉米，为50户农户免费提供牛粪每户2方。项目实施后实现村集体经济收益。 | 务工农户 种植户 | 60 | 155 | 10 | 25 | 蒲县国盛养殖专业合作社 | 刘振川 | 14797403999
76 | 蒲县田园养殖专业合作社扩繁项目 | 产业发展 | 扩建 | 古县乡 | 土地角村 | 520 | 520 | 300 | 220 | 350头元种能繁母猪和六个月饲料周转 | 2024.4-2024.12 | 壮大农村集体收入 | 带动劳动力45余人次， | 本村贫困户 | 21 | 45 | 9 | 23 | 蒲县田园养殖专业合作社 | 史大理 | 13753749399
77 | 文城村苹果分选和深加工项目 | 产业发展 | 新建 | 古县乡 | 文城村 | 260 | 260 | 240 | 20 | 分选场房一座、深加工场房一座及场房附属设施。 | 2024.3-2024.12 | 增加村集体经济，节省分选人工费用。缓解文城村产业发展过程中劳动力缺乏的问题。 | 带动劳动力20人，人均增收1500元。 | 务工农户 | 10 | 20 | 7 | 13 | 文城村股份经济联合社 | 陈永强 | 13653572349
78 | 仁义村玉露香精细化管理 | 产业发展 | 新建 | 古县乡 | 仁义村 | 20 | 20 | 18 | 2 | 对30亩玉露香进行精细化管理（村民1组机动地） | 2024.2-2024.10 | 增加集体经济收入，提高玉露香管理水平。 | 带动务工10户10人，人均增收2500元。对15户果农进行技术指导。 |  | 15 | 15 | 6 | 6 | 仁义村委 | 曹栓平 | 13753544173
79 | 蒲县绿垣发展肉牛养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 古县乡 | 仁义村 | 350 | 350 | 300 | 50 | 购买肉牛800头 建粪池池500立方米 | 2024.3-2024.10 | 通过肉牛养殖项目辐射带动仁义村养殖业向专业化、科学化发展，增加集体经济收入。 | 带动10户脱贫户10人技术培训。给10户提供免费牛粪一户2吨。其中脱贫户4户。 |  | 10 | 10 | 4 | 4 | 仁义村委 | 曹栓平 | 13753544173
80 | 仁义村艾草和糯玉米轮种 | 产业发展 | 新建 | 古县乡 | 仁义村 | 100 | 100 | 80 | 20 | 利用村集体土地200余亩，春季播种艾草，农历端午节收割，接着种植糯玉米，利用仁义村集体冷库进行储存，实现耕地轮换耕种。 | 2024.3-2024.12 | 增加村集体收入10万元。 | 带动农户10户，20人。脱贫户5户8人。 |  | 10 | 20 | 5 | 8 | 仁义村委 | 曹栓平 | 13753544173
81 | 文城村惠农养殖场牛粪加工车间 | 产业发展 | 新建 | 古县乡 | 文城村 | 100 | 100 | 100 | 0 | 加工车间一座及附属设备。 | 2024.3-2024.12 | 增加村集体经济收入，提高惠农养殖场牛粪利用率。 | 增加村集体经济收入，带动5户10人，其中脱贫户6人，人均增收1000吧。 | 务工农户 | 5 | 10 | 3 | 6 | 文城村股份经济联合社 | 陈永强 | 13653572349
82 | 粮食烘干饲草垫料食用菌菌棒加工储存项目 | 产业发展 | 新建 | 古县乡 | 古县村 | 800 | 800 | 700 | 100 | 场地建设、烘干设备、饲草设备购置 | 2024.3-2024.10 | 有效处理秸秆、玉米芯、提高粮食售价 | 带动5户脱贫户增收 | 务工农户种粮户 | 5 | 5 | 5 | 5 | 蒲县园中富苹果专业合作社 | 李建忠 | 13753745706
83 | 乡村振兴致富带头人培训 | 就业项目 | 新建 | 乡村振兴局 | 各乡镇 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 各乡镇结合当地产业发展结构、培训需求和意愿，遴选30名符合培训条件的学员参加培训。 | 2024.5-2024.10 | 通过乡村振兴致富带头人培训，开拓学员的视野，提高学员的能力，更好的发挥带动脱贫户的作用。 | 合作社+农户、项目基地+农户 | 参训学员 | 30 | 30 |  |  | 蒲县乡村振兴局 | 张晋杰 | 18734744633
84 | 雨露计划 | 巩固三保障成果 | 新建 | 乡村振兴局 | 各乡镇 | 200 | 200 | 200 | 0 | 对我县就读中职、高职（专）、技工学校(含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等）的在校学生（包含在校期间顶岗实习）中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，按学制每生每年给予3000元补助，实行应助尽助全覆盖。 | 2024.4-2024.6 | 巩固拓展教育脱贫成果，对符合资助条件的学生实行应助尽助全覆盖。确保被资助脱贫家庭孩子能顺利完成学业。 | 教育扶持 | 对我县就读中职、高职（专）、技工学校(含普通中专、职业高中、技工学校、普通大专、高职院校、技师学院等）的在校学生（包含在校期间顶岗实习）中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女 | 660 | 660 | 660 | 660 | 蒲县乡村振兴局 | 张晋杰 | 18734744633
85 | 小额信贷贴息 | 产业发展 | 新建 | 乡村振兴局 | 全县 | 120 | 120 | 120 | 0 | 小额贷款坚持五万元以下，三年期以内，免担保免抵押，基准利率放贷，财政贴息，县建风险补偿金政策。对贷款需求脱贫户做到应贷尽贷。预计贴息900户。 | 2024.4-2024.6 | 预计为900户金额扶贫小额贷款户全额贴息，减轻还贷压力，使其安心发展生产，促进增收致富。 | 为900户脱贫户和边缘易致贫户贴息 | 全县享受脱贫小额信贷的脱贫户和边缘易致贫户 | 900 | 900 | 900 | 900 | 蒲县乡村振兴局 | 梁丹丹 | 13754961520
86 | 庭院经济项目 | 产业发展 | 新建 | 乡村振兴局 | 全县 | 60 | 60 | 60 |  | 对全县高质量发展庭院经济的农户进行资金奖补 | 2024.1-2024.12 | 通过项目的实施，激发群众内生动力，提升群众收入 | 可直接带动农户发展生产 | 农户 |  |  |  |  | 各乡镇 | 许亚玲 | 15935778730
87 | 蒲县2022年农村饮水安全巩固提升工程 | 巩固三保障成果 | 续建 | 蒲县水利局 | 蒲县5个乡镇13个村 | 228.46 | 28.46 | 28.46 |  | 实施13处工程，其中水源工程3处，管网改造7处，新建调节蓄水池2处，蓄水池维修工程1处 | 2024.1-2024.12 | 对全县5个乡镇13个自然村的饮水工程进行巩固提升。 |  | 饮水工程用水户 | 3106 | 10837 | 432 | 1534 | 蒲县水利局 | 刘敏 | 18235790143
88 | 蒲县2022年西坡、武家沟管网改造工程 | 巩固三保障成果 | 续建 | 蒲县水利局 | 黑龙关镇西坡、武家沟 | 103.28 | 13.12 | 13.1166 |  | 武家沟村：铺设 De50PE 管1528m，De25PE管3600m，入户配套 72 户。新建分水阀井3座，集中水表井 16 座。西坡村：铺设De50PE管2063m，De25PE管4850m，入户配套 97 户新建分水阀井 4 座，集中水表井 27 座。背庄村：入户配套 42 户 | 2024.1-2024.12 | 对武家沟、西坡、背庄3个自然村饮水工程进行巩固提升 |  | 饮水工程用水户 | 297 | 897 | 89 | 275 | 蒲县水利局 | 刘敏 | 18235790143
89 | 蒲县2023年山中乡白家庄提水工程 | 巩固三保障成果 | 续建 | 蒲县水利局 | 山中乡白家庄 | 104.43 | 24.43 | 24.43 |  | 白家庄村委乡村振兴产业（果园）配套供水工程，新建供水井1眼，高位蓄水池1座，配套水泵，泵管，电缆，输水管道及附属设施 | 2024.1-2024.12 | 白家庄村委乡村振兴产业（果园）配套供水工程 |  | 白家庄村委 | 168 | 500 | 58 | 137 | 蒲县水利局 | 刘敏 | 18235790143
90 | 蒲县2023年薛关镇乔子滩、南沟管网改造工程 | 巩固三保障成果 | 续建 | 蒲县水利局 | 薛关镇乔子滩、南沟 | 112.16 | 13.96 | 13.96 |  | 乔子滩村：加压泵1套，铺设De90PE管1940m，De50PE管1450米，De25PE管10750米，集中水表井36座，阀门井6座入户配套215户 南沟村：加压泵1套，铺设De50PE管2500米，De25PE管4250米，集中水表井15座，阀门井3座，入户配套85户。 | 2024.1-2024.12 | 巩固提升乔子滩、南沟2个自然村饮水工程 |  | 饮水工程用水户 | 274 | 788 | 52 | 164 | 蒲县水利局 | 刘敏 | 18235790143
91 | 蒲县2023年农村饮水安全巩固提升工程 | 巩固三保障成果 | 新建 | 蒲县水利局 | 蒲县8个乡镇 | 1111.62 | 822.2 | 822.2 |  | （1）新建5m³水源池1座；水源浆砌石引水渠8m；（2）新建蓄水池9座，其中100m³钢筋混凝土蓄水池1座、50m³不锈钢罐5座，30m³不锈钢罐2座、30m³钢筋混凝土蓄水池1座。（3）维修蓄水池4处。（4）新打深井7眼，深井管理房7座，蓄水池管理房1间；（5）铺设De90PE管（1.6Mpa）2100m；铺设De63PE管（1.6Mpa）3635m，De50PE管（1.6Mpa）34716m，De32PE管（1.6Mpa）3695m，De25PE管（1.6Mpa）73220m，入户配套1530户（含水表、锁闭阀、水龙头等配件，入户管道沟槽开挖由村内自行解决，本次工程只提供管材），沟槽土方开挖及回填47387m，混凝土路面拆除、恢复28310m，柏油路面拆除恢复1587m，过路拖管300m，集中水表井346座，阀门井86座。（6）更换无缝钢管（DN50，4.0mm）5720m，镀锌钢管（DN80，4.0mm）155m；（7）更换潜水泵10套。 | 2024.1-2024.12 | 巩固提升蒲县8个乡镇41个村32处供水工程进行维修改造工程，涉及人口4874户15877人。 |  | 饮水工程用水户 | 4874 | 15877 | 465 | 1435 | 蒲县水利局 | 刘敏 | 18235790143
92 | 蒲县被子垣生态有机果园水利配套项目 | 产业发展 | 新建 | 蒲县水利局 | 蒲县被子垣 | 140.29 | 112.232 | 112.232 |  | 新建机井 1 眼，修建管理房 1 座，并配套提水设备至蓄水池 | 2024.1-2024.12 | 主要为生态果园提供水源，新增节水灌溉面积 1000 亩 |  | 蒲县被子垣生态有机果园 | 80 | 240 | 30 | 90 | 蒲县水利局 | 刘敏 | 18235790143
93 | 蒲县2024年农村饮水安全巩固提升工程 | 巩固三保障成果 | 新建 | 蒲县水利局 | 蒲县8个乡镇 | 350 | 280 | 280 |  | 实施16处饮水工程，新打水源井3眼，水质净化设备8套，管网改造10.2km | 2024.1-2024.12 | 对全县16处供水工程进行改造 |  | 饮水工程用水户 | 4130 | 13121 | 231 | 651 | 蒲县水利局 | 刘敏 | 18235790143
94 | 蒲伊川高阁至河底段河道治理工程 | 巩固三保障成果 | 新建 | 蒲县水利局 | 太林乡高阁、蒲伊、河底 | 800.29 | 617.53 | 494 |  | 治理总长度1330米，其中蒲伊段1280米，高阁段50米。主要建设内容包括河道护岸、河道疏浚，两岸新建堤防2050米，河道疏浚1330米，栏杆500米，种植侧柏110株，支流入河口护砌76米。 | 2024.1-2024.12 | 对蒲伊川高阁至河底段1330米河道进行治理。 |  | 防洪设施 | 778 | 2594 | 252 | 771 | 蒲县水利局 | 芦建林 | 13934345416
95 | 临大线至贯水洼 | 乡村建设行动 | 改建 | 交通局 | 黑龙关 | 314.49 | 219.8 | 219.8 |  | 路线全长3.227公里，路基宽4米 | 2024.4-2024-10 | 项目实施后，改善群众出行难、生产难和生活难的难题，推进当地区域经济快速稳步发展 | 为农副产品及粮食外销打开运输通道，增加农民收入，加快产业结构调整步伐。 | 村民 | 30 | 94 |  |  | 蒲县交通运输局 | 乔润萍 | 13934178968 | 贯水洼
96 | 东辛庄至大府 | 乡村建设行动 | 改建 | 交通局 | 克城镇 | 453.6 | 317.5 | 317.5 |  | 路线全长2.059公里，路基宽4.5米 | 2024.4-2024-10 | 项目实施后，改善群众出行难、生产难和生活难的难题，推进当地区域经济快速稳步发展 | 为农副产品及粮食外销打开运输通道，增加农民收入，加快产业结构调整步伐。 | 村民 | 270 | 952 | 139 | 476 | 蒲县交通运输局 | 乔润萍 | 13934178968 | 东辛庄、大府
97 | 武兴桥 | 乡村建设行动 | 改建 | 交通局 | 太林乡 | 80 | 56 | 56 |  | 1-13米预应力钢筋混凝土空心板桥 | 2024.4-2024-10 | 项目实施后，改善群众出行难、生产难和生活难的难题，推进当地区域经济快速稳步发展 | 为农副产品及粮食外销打开运输通道，增加农民收入，加快产业结构调整步伐。 | 村民 | 462 | 1410 | 144 | 420 | 蒲县交通运输局 | 乔润萍 | 13934178968 | 河底
98 | 乔家湾镇后堡村委巷道硬化及排水渠项目 | 乡村建设行动 | 续建 | 农村集体经济发展服务中心 | 后堡村 | 200.5055 | 140.3539 | 120.4044 | 19.9494 | 硬化13485.75平方米，排水渠161米 | 2024.2-2024.6 | 完善村内基础设施，方便村民出行，保证村民出行安全 | 改善群众出行条件，提高生活质量 | 后堡村村民 | 96 | 298 | 28 | 81 | 后堡村委 | 霍卫卫 | 15235778222
99 | 黑龙关镇碾沟村巷道硬化项目 | 乡村建设行动 | 续建 | 农村集体经济发展服务中心 | 碾沟村委 | 148.46 | 148.46 | 119.88 | 28.58 | 硬化14074平方米 | 2024.2-2024.9 | 完善村内基础设施，方便村民出行，保证村民出行安全 | 改善群众出行条件，提高生活质量 | 碾沟村委村民 | 224 | 700 | 153 | 455 | 碾沟村委 | 席志杰 | 13934176058
100 | 蒲县2024年度农业生产托管试点项目（大豆玉米带状复播项目） | 产业发展 | 新建 | 农村集体经济发展服务中心 | 古县乡、山中乡、薛关镇、蒲城镇 | 150 | 150 | 150 | 0 | 大豆玉米的耕、种、防、收四个环节 | 2024.1-2024.9 | 节本增效、提高产出、增加村集体收入 | 增加村集体收入、可带动约30户农户务工增收 | 24个村委以及种粮小农户 | 30 | 68 | 20 | 42 | 蒲县农村集体经济发展服务中心 | 李艳军 | 18734422468
101 | 蒲县现代农业示范园提标改造项目 | 产业发展 | 改建 | 生态产品中心 | 薛关镇略东村 | 1800 | 1800 | 1800 |  | 1、连栋温室顶层及四周全部更换为玻璃；2、温室内更换第一层遮阴，第二层保暖，增加第三层保温及立面保温系统；3、各馆根据生产要求配套水肥一体化、高压喷雾设施、控温系统；4、安装空气能供暖系统：5、维修排水系统至河道；6、按照生产需求，各馆区域化改造。 | 2024.1-2024.12 | 升级改造后，园区设施设备更新，功能加强，充分体现现代农业设施先进性、创新性、经济性与示范性有机融合，实现作物周年生产，实现智能化管理、精细化作业、打造山西省高标准现代设施农业示范基地。 | 1、带动劳动力就业；2、示范实现 推广带动 。 | 马铃薯、蔬菜、花卉等种植户 | 50 | 70 | 20 | 30 | 生态产品研发中心 | 董阿梅 | 15903474039
102 | 蒲县农业资源开发中心“被子垣”品牌策划及推广项目 | 产业发展 | 新建 | 生态产品中心 | 蒲县蒲城镇太夫村委 | 130 | 130 | 130 |  | 1、编写《被子垣果品品牌策划方案》；2、产品包装设计制作；3、参加国内行业主流展会，做品牌、产品推广。 | 2024.2-2024.12 | 通过项目实施，打造蒲县自有的果业品牌，好比“隰县玉露香梨”，提升蒲县果品的知名度；项目的实施可有效带动蒲县果品的销售，解决农户销售难、价格低的问题；通过品牌宣传，统一分选，统一包装，可有效提高产品的销售价格，帮助果农增加收入。 | 可有效解决农户销售难、价格低的问题，提高果品的销售价格，增加果农收入。 | 被子垣果农种植户 | 58 | 169 | 58 | 169 | 蒲县生态产品研发技术服务中心 | 程晓廷 | 18734756230
103 | 蒲县特色农业气候资源精细区划项目 | 产业发展 | 续建 | 生态产品中心 | 蒲县各乡镇 | 19.966 | 19.966 | 19.966 |  | 编制蒲县气候资源和农业气候资源精细区划、特色农业气候资源适应性区划、农业气象灾害精细区划。 | 2024.1-2024.12 | 2024年实施完成并通过验收 | 为农户开展特色农业种植提供气象依据，提高减灾防灾气象服务能力，减低农户种植风险。 | 农户 |  |  |  |  | 蒲县生态产品研发技术服务中心 | 左明明 | 18434787333
104 | 2024年蒲城镇堡子村玉露香梨种植项目 | 产业发展 | 续建 | 农业农村局生态产品研发技术服务中心蒲城镇 | 堡子村 | 1124.49 | 46.96 | 46.96 |  | 补植补栽管护玉露香梨1490.73亩 | 2024.1-2024.12 | 通过项目的实施，大力发展玉露香梨产业，促进县域集体经济发展，把玉露香梨培育成稳定增收的重要产业之一，推动现代果业全面发展、乡村全面振兴 | 土地流转补偿 | 农户 | 70 | 205 | 11 | 18 | 蒲县生态产品研发技术服务中心 | 程晓廷 | 18734756230
105 | 2024年蒲城镇红道村玉露香梨种植项目 | 产业发展 | 新建 | 农业农村局生态产品研发技术服务中心蒲城镇 | 红道村 | 1226.75 | 52.36 | 52.36 |  | 补植补栽管护玉露香梨1652.49亩 | 2024.1-2024.12 | 通过项目的实施，大力发展玉露香梨产业，促进县域集体经济发展，把玉露香梨培育成稳定增收的重要产业之一，推动现代果业全面发展、乡村全面振兴 | 土地流转补偿 | 农户 | 78 | 234 | 73 | 145 | 蒲县生态产品研发技术服务中心 | 程晓廷 | 18734756230
106 | 2024年蒲城镇韩店村玉露香梨种植项目 | 产业发展 | 续建 | 农业农村局生态产品研发技术服务中心蒲城镇 | 韩店村 | 144.69 | 6.68 | 6.68 |  | 补植补栽管护玉露香梨259.08亩 | 2024.1-2024.12 | 通过项目的实施，大力发展玉露香梨产业，促进县域集体经济发展，把玉露香梨培育成稳定增收的重要产业之一，推动现代果业全面发展、乡村全面振兴 | 土地流转补偿 | 农户 | 13 | 34 | 3 | 5 | 蒲县生态产品研发技术服务中心 | 程晓廷 | 18734756230
107 | 2024年蒲城镇蒙古村玉露香梨种植项目 | 产业发展 | 续建 | 农业农村局生态产品研发技术服务中心蒲城镇 | 蒙古村 | 71.27 | 3.24 | 3.24 |  | 补植补栽管护玉露香梨125.79亩 | 2024.1-2024.12 | 通过项目的实施，大力发展玉露香梨产业，促进县域集体经济发展，把玉露香梨培育成稳定增收的重要产业之一，推动现代果业全面发展、乡村全面振兴 | 土地流转补偿 | 农户 | 25 | 72 | 2 | 4 | 蒲县生态产品研发技术服务中心 | 程晓廷 | 18734756230
108 | 蒲县_产业项目_2024年薛关镇布珠村玉露香梨种植项目 | 产业发展 | 续建 | 农业农村局生态产品研发技术服务中心薛关镇 | 布珠村 | 385.55 | 18.05 | 18.05 |  | 补植补栽管护玉露香梨701亩 | 2024.1-2024.12 | 通过项目的实施，大力发展玉露香梨产业，促进县域集体经济发展，把玉露香梨培育成稳定增收的重要产业之一，推动现代果业全面发展、乡村全面振兴 | 土地流转补偿 | 农户 | 26 | 65 | 4 | 9 | 蒲县生态产品研发技术服务中心 | 程晓廷 | 18734756230
109 | 2024年薛关镇略东村玉露香梨种植项目 | 产业发展 | 续建 | 农业农村局生态产品研发技术服务中心薛关镇 | 略东 | 54.92 | 3 | 3 |  | 补植补栽管护玉露香梨99.85亩 | 2024.1-2024.12 | 通过项目的实施，大力发展玉露香梨产业，促进县域集体经济发展，把玉露香梨培育成稳定增收的重要产业之一，推动现代果业全面发展、乡村全面振兴 | 土地流转补偿 | 农户 | 19 | 58 | 2 | 5 | 蒲县生态产品研发技术服务中心 | 程晓廷 | 18734756230
110 | 2024年薛关镇南刘村玉露香梨种植项目 | 产业发展 | 续建 | 农业农村局生态产品研发技术服务中心薛关镇 | 南刘村 | 142 | 6.65 | 6.65 |  | 补植补栽管护玉露香梨258.19亩 | 2024.1-2024.12 | 通过项目的实施，大力发展玉露香梨产业，促进县域集体经济发展，把玉露香梨培育成稳定增收的重要产业之一，推动现代果业全面发展、乡村全面振兴 | 土地流转补偿 | 农户 | 31 | 90 | 29 | 61 | 蒲县生态产品研发技术服务中心 | 程晓廷 | 18734756230
111 | 蒲县_产业项目_2024年薛关镇常家湾村玉露香梨种植项目 | 产业发展 | 续建 | 农业农村局生态产品研发技术服务中心薛关镇 | 常家湾 | 173.6 | 7.83 | 7.83 |  | 补植补栽管护玉露香梨304.64亩 | 2024.1-2024.12 | 通过项目的实施，大力发展玉露香梨产业，促进县域集体经济发展，把玉露香梨培育成稳定增收的重要产业之一，推动现代果业全面发展、乡村全面振兴 | 土地流转补偿 | 农户 | 19 | 57 | 109 | 218 | 蒲县生态产品研发技术服务中心 | 程晓廷 | 18734756230
112 | 2024年薛关镇天泉村玉露香梨种植项目 | 产业发展 | 续建 | 农业农村局生态产品研发技术服务中心薛关镇 | 天泉村 | 206.55 | 9.67 | 9.67 |  | 补植补栽管护玉露香梨375.54亩 | 2024.1-2024.12 | 通过项目的实施，大力发展玉露香梨产业，促进县域集体经济发展，把玉露香梨培育成稳定增收的重要产业之一，推动现代果业全面发展、乡村全面振兴 | 土地流转补偿 | 农户 | 34 | 102 | 9 | 21 | 蒲县生态产品研发技术服务中心 | 程晓廷 | 18734756230
113 | 蒲县_产业项目_2024年薛关镇劝学村玉露香梨种植项目 | 产业发展 | 续建 | 农业农村局生态产品研发技术服务中心薛关镇 | 劝学村 | 535.27 | 1.73 | 1.73 |  | 补植补栽管护玉露香梨67.52亩 | 2024.1-2024.12 | 通过项目的实施，大力发展玉露香梨产业，促进县域集体经济发展，把玉露香梨培育成稳定增收的重要产业之一，推动现代果业全面发展、乡村全面振兴 | 土地流转补偿 | 农户 | 56 | 140 | 35 | 65 | 蒲县生态产品研发技术服务中心 | 程晓廷 | 18734756230
114 | 2024年薛关镇佛联村玉露香梨种植项目 | 产业发展 | 续建 | 农业农村局生态产品研发技术服务中心薛关镇 | 佛联村 | 306.41 | 14.35 | 14.35 |  | 补植补栽管护玉露香梨557.1亩 | 2024.1-2024.12 | 通过项目的实施，大力发展玉露香梨产业，促进县域集体经济发展，把玉露香梨培育成稳定增收的重要产业之一，推动现代果业全面发展、乡村全面振兴 | 土地流转补偿 | 农户 | 50 | 151 | 30 | 62 | 蒲县生态产品研发技术服务中心 | 程晓廷 | 18734756230
115 | 2024年古县乡仁义村玉露香梨种植项目 | 产业发展 | 续建 | 农业农村局生态产品研发技术服务中心古县乡 | 仁义村 | 173.97 | 8.16 | 8.16 |  | 补植补栽管护玉露香梨316.3亩 | 2024.1-2024.12 | 通过项目的实施，大力发展玉露香梨产业，促进县域集体经济发展，把玉露香梨培育成稳定增收的重要产业之一，推动现代果业全面发展、乡村全面振兴 | 土地流转补偿 | 农户 | 34 | 103 | 54 | 92 | 蒲县生态产品研发技术服务中心 | 程晓廷 | 18734756230
116 | 蒲县_产业项目_2024年古县乡好义村玉露香梨种植项目 | 产业发展 | 续建 | 农业农村局生态产品研发技术服务中心古县乡 | 好义村 | 34.89 | 1.63 | 1.63 |  | 补植补栽管护玉露香梨63.44亩 | 2024.1-2024.12 | 通过项目的实施，大力发展玉露香梨产业，促进县域集体经济发展，把玉露香梨培育成稳定增收的重要产业之一，推动现代果业全面发展、乡村全面振兴 | 预计可直接间接带动脱贫人口43户205人 | 农户 | 6 | 13 | 41 | 80 | 蒲县生态产品研发技术服务中心 | 程晓廷 | 18734756230
117 | 2024年古县乡盘地村玉露香梨种植项目 | 产业发展 | 续建 | 农业农村局生态产品研发技术服务中心古县乡 | 盘地村 | 117.36 | 5.5 | 5.5 |  | 补植补栽管护玉露香梨213.38亩 | 2024.1-2024.12 | 通过项目的实施，大力发展玉露香梨产业，促进县域集体经济发展，把玉露香梨培育成稳定增收的重要产业之一，推动现代果业全面发展、乡村全面振兴 | 土地流转补偿 | 农户 | 14 | 42 | 72 | 140 | 蒲县生态产品研发技术服务中心 | 程晓廷 | 18734756230
118 | 2024年古县乡古县村玉露香梨种植项目 | 产业发展 | 续建 | 农业农村局生态产品研发技术服务中心古县乡 | 古县村 | 34.56 | 1.62 | 1.62 |  | 补植补栽管护玉露香梨62.84亩 | 2024.1-2024.12 | 通过项目的实施，大力发展玉露香梨产业，促进县域集体经济发展，把玉露香梨培育成稳定增收的重要产业之一，推动现代果业全面发展、乡村全面振兴 | 预计可直接间接带动脱贫人口27户82人 | 农户 | 29 | 87 | 24 | 51 | 蒲县生态产品研发技术服务中心 | 程晓廷 | 18734756230
119 | 2024年古县乡下刘村玉露香梨种植项目 | 产业发展 | 续建 | 农业农村局生态产品研发技术服务中心古县乡 | 下刘 | 188.36 | 1.57 | 1.57 |  | 补植补栽管护玉露香梨61.19亩 | 2024.1-2024.12 | 通过项目的实施，大力发展玉露香梨产业，促进县域集体经济发展，把玉露香梨培育成稳定增收的重要产业之一，推动现代果业全面发展、乡村全面振兴 | 土地流转补偿 | 农户 | 70 | 206 | 49 | 102 | 蒲县生态产品研发技术服务中心 | 程晓廷 | 18734756230
120 | 2024年度乡村振兴示范村创建项目 | 产业发展 | 新建 | 相关乡镇 | 相关村委 | 500 | 500 | 500 |  | 创建省级、市级乡村振兴示范村 | 2024.1-2024.12 | 通过项目的实施，创建乡村振兴示范村，吸引外出务工群众返乡创业，实现家门口致富。 | [7 empty] | 李泽 | 13293876580
121 | 2024年度乡村旅游振兴示范村创建项目 | 产业发展 | 新建 | 相关乡镇 | 相关村委 | 500 | 500 | 500 |  | 创建省级市级乡村旅游振兴示范村 | 2024.1-2024.12 | 通过项目的实施，依托乡村旅游本质，开发打造体验农庄、绿荫地等产业链条来吸引游客体验自然的馈赠 | [7 empty] | 李泽 | 13293876580
122 | 肉牛社会化服务 | 产业发展 | 新建 | 现代农业发展中心 | 蒲县8个乡镇 | 110 | 110 | 110 |  | 1、提供兽医人员服务，为蒲县肉牛养殖户解决看病难的问题； 2、提供肉牛口蹄疫、布鲁氏杆菌疫苗补贴。 | 2024.4-2024.12 | 1.2025年实施完成并通过验收2.预防肉牛疾病的发生，降低养殖户的养殖成本 | 提升蒲县肉牛疫病防控能力，推动蒲县肉牛产业发展。 | 蒲县8个乡镇全体肉牛养殖户 | 900 | 2500 | 70 | 200 | 蒲县现代农业发展中心 | 朱哲峰 | 15835742006
123 | 肉牛品种改良项目 | 产业发展 | 新建 | 现代农业发展中心 | 蒲县8个乡镇 | 350 | 350 | 350 |  | 1、购买优良冻精及配套管理； 2、进行人工授精服务； | 2024.4-2024.12 | 1.2025年实施完成并通过验收2.基本完成全县能繁母牛人工授精 | 发展肉牛养殖产业，有效降低养殖户饲养管理费用，提高母牛的受胎率，改良肉牛品种，增加养殖户的经济效益。 | 蒲县8个乡镇全体肉牛养殖户 | 900 | 2500 | 70 | 200 | 蒲县现代农业发展中心 | 朱哲峰 | 15835742006
124 | 蒲县2022年蒲城镇太夫村土地开垦治理项目 | 乡村建设行动 | 续建 | 蒲县现代农业发展中心 | 蒲城镇太夫村 | 335 | 100 | 100 |  | 项目区建设规模为34.1058公顷，涉及蒲城镇太夫村一个行政村。通过对项目区内荒草地进行田、水、路的综合治理，可新增耕地15.0388公顷(约225.58亩)。 | 2024.3-2024.8 | 项目建成发挥效益后，年可增加粮食产量2.5万公斤，麦岭村农民人均纯收入可增加480元。 | 提升农业生产条件，发展种植产业，提升农民收入。 | 整村 | 32 | 108 | 32 | 6 | 蒲县现代农业发展中心 | 崔伟川 | 18234774839
125 | 古县供销社玉米烘干建设项目 | 产业发展 | 新建 | 供销社 | 古县乡好义村 | 600 | 600 | 500 | 100 | 玉米烘干设备、毛粮净粮仓储 | 2024.6-2024.12 | 项目建成发挥效益后，粮食烘干2000万斤左右，帮助全乡镇玉米种植户烘干玉米，每亩玉米增收100元。 | 受益农户1000户，带动脱贫户80户，监测户1户，受益农户每亩玉米增收100元。 | 种植户 | 1000 | 5000 | 80 | 240 | 蒲县古县供销合作社 | 史雷明 | 13994020227