## Sheet2
蒲县2022年度项目调整计划汇总表
填表单位： | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目建设性质 | 责任单位 | 项目地点 | 总投资 | 主要建设规模和任务 | 时间进度 | 项目绩效目标 | 备注
1 | 太夫有机果园二期精细化管理 | 产业项目 | 续建 | 蒲城镇 | 太夫村 | 55 | 地布铺设128亩、防爆网搭建、追肥、水利设施铺设、聘请专业技术人员、 |  | 促进产业发展，壮大集体经济，带动村民致富。
2 | 西坪垣青储饲料项目 | 产业项目 | 扩建 | 蒲城镇 | 蒲城镇西坪垣村委满坪腰村 | 20 | 对场地进行产钢棚顶1200平米 | 2022年3月-2022年7月 | 通过实施此项目 1、降低农民秋收成本 2、防止村民秸秆焚烧 3、带动全村贫困户，壮大村级集体经济
3 | 桃湾村电商物流园 | 产业项目 | 新建 | 蒲城镇 | 桃湾村 | 300 | 1.建设快递综合分拣配送中心800㎡。2.建设社区团购综合仓库800㎡。3.建设物流综合配送中心2000㎡。3.园区建设仓储仓库3000㎡。4.办公场所500㎡。 | 2022年初步建成主体，预计2024年以前投产使用 | 带动桃湾村集体收入2-5万，带动周边劳动力50人
4 | 曹家庄旱地蔬菜项目 | 产业项目 | 扩大规模 | 蒲城镇 | 曹家庄 | 110 | 种植蔬菜1000亩，主要种植南瓜、胡萝卜等 | 2022年4月种植5月份除草6月份打头8月份销售 | 毛收入200万
5 | 蒲县春润园年出栏20000头猪仔扩建项目 | 产业类 | 扩建 | 蒲城镇城关村 | 蒲城镇腰里村 | 1200 | 1、新上母猪繁育设施，场地硬化等配套设施。 2、引进纯种二元母猪3000头。 | 2022.3-2022.8 | 项目实施后可带动周边农户5户10人在合作社内务工，每户年增收3.6万元。
6 | 态源生态科技有限公司熟食深加工 | 产业 | 续建 | 蒲城镇 | 蒲城镇 茹家坪村 | 500 | 建设加工车间1000平米，购进加工设备 | 2022年4月-2022年12月 | 预计可带动5-10人务工就业增收
7 | 宋家沟村标准化生猪建设项目 | 产业项目 | 改扩建 | 黑龙关镇 | 黑龙关镇 宋家沟村 | 140 | 改扩建一座全自动化、环保式猪舍及相关配套设施，年出栏1000头肉猪。 | 2022.12完工 | 年增加集体经济收入5.4万元，务工带动脱贫户10户。 | 山西省连军养猪专业合作社
8 | 武家沟村小杂粮加工建设项目 | 产业项目 | 改扩建 | 黑龙关镇 | 黑龙关镇 武家沟村 | 90 | 改造车间，增加小杂粮农特产品加工配套设施，对蒲子“张老头”品牌进行提升，并加强电商平台运行。 | 2022.12完工 | 年增加集体经济收入3.6万元，务工带动脱贫户8户。 | 蒲县众赢养殖种植专业合作社
9 | 黄家庄村标准化肉牛养殖建设项目 | 产业项目 | 新建 | 黑龙关镇 | 黑龙关镇黄家庄村 | 1500 | 新建五个标准化牛舍大棚、建设一个存放2000平米的饲料库房。 | 2022.01至2023.12完工 | 年增加集体经济收18万元，务工带动脱贫户25户。 | 蒲县黑龙关镇黄家庄村集体经济联合社
10 | 刘家庄村山泉水建设项目 | 产业项目 | 改扩建 | 黑龙关镇 | 黑龙关镇刘家庄村 | 160 | 改造山泉水生产车间，配备全套山泉水生产设施设备，并丰富产品多元化。 | 2022.12完工 | 年增加集体经济收入5.4万元，务工带动脱贫户10户。 | 蒲县黑龙关镇刘家庄村集体经济联合社
11 | 化乐村“乡愁经济”建设项目 | 产业项目 | 新建 | 黑龙关镇 | 黑龙关镇化乐村 | 300 | 依托第三批全国古村落和临大线沿路区位优势，深入挖掘古驿站文化精髓，整体设计规划，分三年中期目标完成项目建设，发展“乡愁经济”。第一年盘活村集体闲置门面和厂房，完成项目设计规划和前期试点建设；第二年全面引入古法榨油、碾米、土蜂蜜等农产品生产工艺，建成蒲县名优农产品（小米、苹果、南瓜、土豆、白菜、莜面、红果、红薯、核桃等）集散地，同时，建成蒲县名优小吃一条街。第三年建成蒲县文创产品（草编、柳编、剪纸、根雕等）集散地、农产品电商销售平台和网红打卡地。 | 2024.12完工 | 第一年投资建设，第二、三年年增加集体经济收入5万元，务工带动脱贫户10户。建成后年增加集体经济收入10万元，务工带动脱贫户15户。 | 蒲县黑龙关镇化乐村集体经济联合社
12 | 碾沟村标准化肉牛养殖建设项目 | 产业项目 | 新建 | 黑龙关镇 | 黑龙关镇 碾沟村 | 328.8 | 主要建设养牛基地，面积在540平方米，服务区12间，每间在25平方米，青储池400平方米，围墙300米及相关配套设施。 | 2022.12完工 | 年增加集体经济收入12万元，务工带动脱贫户15户。 | 蒲县黑龙关镇碾沟村集体经济联合社
13 | 宏联胜肉牛养殖扩建项目 | 产业项目 | 扩建 | 乔家湾镇 | 前进村委 | 500 | 扩大肉牛养殖规模（新增能繁母牛200头、育肥架子牛150头），购买饲养设备（自动撒料机、清粪车、饲料搅拌机等） | 2022年12月底 | 项目实施后可带动周边农户42户120余人增收。
14 | 蒲县天庆文化传播有限公司蒲子农耕文化园整体提质项目 | 产业项目 | 续建 | 乔家湾镇 | 乔家湾村 | 30 | 对蒲子农耕园展厅、设施进行修建 | 2022-12-02 | 带动乔家湾镇文化旅游业的发展，带动5户农户增收
15 | 蒲县鑫兴昌种植养殖专业合作社养猪项目 | 产业项目 | 续建 | 乔家湾镇 | 曹村 | 85 | 用于购买猪仔600头和饲料，发展养猪产业 | 2022-12-02 | 带动5户农户务工增收，带动村集体经济发展
16 | 蒲县森隆种植养殖专业合作社红果深加工及中药材种植项目 | 产业项目 | 续建 | 乔家湾镇 | 后堡村 | 160 | 新建一座红果烘干车间800平米及其配套设施，对园区内整体进行改造提升，扩大红果深加工能力 | 2022-12-02 | 带动25户农户务工增收，户年平均增收1.8万元
17 | 蒲县克城镇东辛庄村休闲农业 | 产业项目 | 改扩建 | 克城镇 | 东辛庄村 | 50 | 建设2300平米鱼塘，建设采摘园10亩，野生木耳2亩开发餐饮住宿 | 2022.10 | 带动当地产业发展，带动脱贫户务工，增加区域经济效益。
18 | 加大野生连翘种植及野生连翘管护 | 产业项目 | 改扩建 | 克城镇 | 东辛庄村 连捷山村 公峪村 | 120 | 加大原种植面积2000亩 | 2022.12 | 带动本村产业发展，带动脱贫户、农户务工，增加区域经济效益。
19 | 滑雪场建设 | 产业项目 | 新建 | 克城镇 | 春长沟 | 200 | 建造一座滑雪场，用于发展休闲旅游 | 2022.11 | 发展旅游经济，带动脱贫户务工，增加区域经济效益。
20 | 蒲县丰源沟养殖专业合作社养猪建设项目 | 产业项目 | 改扩建 | 克城镇 | 克城村 | 150 | 年存栏1500头养猪，带动10户贫困户致富。 | 2022.12 | 带动10户贫困户致富。
21 | 蒲县万家鑫养殖专业合作社养猪建设项目 | 产业项目 | 改扩建 | 克城镇 | 克城村 | 200 | 年存栏2000头养猪，带动50户贫困户致富 | 2022.12 | 带动50户贫困户致富
22 | 蒲县叶盛源养殖种植专业合作社养殖建设项目 | 产业项目 | 改扩建 | 克城镇 | 克城后沟村 | 1000 | 年存栏500头养牛，带动50户贫困户致富 | 2022.12 | 带动50户贫困户致富
23 | 连翘、连翘茶加工 | 产业项目 | 新建 | 克城镇 | 连捷山村 | 120 | 新购连翘茶加工设备一套 | 2022.06 | 增加集体经济收入
24 | 欧李种植 | 产业项目 | 新建 | 克城镇 | 马武 | 55 | 种植50亩 | 2022.12 | 年产效益8万元，能增加集体收入
25 | 马武小杂粮深加工 | 产业项目 | 改扩建 | 克城镇 | 马武 | 30 | 增加加工车间1000平米 | 2022.12 | 能带动农户种植20户
26 | 新建设施农业大棚基地 | 产业项目 | 新建 | 克城镇 | 梁路村鹿场 | 300 | 发展设施农业大棚10栋 | 2022.12 | 增加集体经济收入
27 | 河北村粉条加工项目 | 产业项目 | 改扩建 | 克城镇 | 河北村 | 45 | 河北村原址扩建 | 2022.08 | 发展村集体经济，提高村民生活质量。
28 | 山西蒲子生物科技有限责任公司 | 产业项目 | 改扩建 | 克城镇 | 下柳村 | 20 | 扩大生产经营 | 2022.08 | 能带动农户增加务工收入
29 | 么沟村农副产品特色加工厂建设 | 产业项目 | 新建 | 克城镇 | 么沟 | 100 | 么沟村农副产品特色加工厂建设 | 2022.12 | 发展特色产业，壮大集体经济
30 | 高标准农田修复项目 | 基础设施 | 改扩建 | 克城镇 | 东辛庄村、大府村、窑沟村、春长沟村 | 100 | 对灾情严重受损的基本农田进行修缮 | 2022.11 | 恢复受损农田，维护农户利益
31 | 张公庄人畜分离小区河床加固堤坝 | 基础设施 | 新建 | 克城镇 | 张公庄村 | 100 | 张公庄人畜分离小区河床加固堤坝 | 2022.12 | 保护河边耕地及养殖小区汛期安全
32 | 夏柏村养猪、养牛人畜分离小区建设 | 基础设施 | 新建 | 克城镇 | 夏柏村 | 150 | 夏柏村养猪、养牛人畜分离小区建设 | 2022.12 | 优化人居环境，发展规模化养殖
33 | 夏柏村人畜饮用水改造基础工程 | 基础设施 | 新建 | 克城镇 | 夏柏村 | 10 | 夏柏村人畜饮用水改造基础工程 | 2022.12 | 发展畜牧业
34 | 夏柏村通村道路铺油维修工程 | 基础设施 | 新建 | 克城镇 | 夏柏村、中柏村、张公庄 | 300 | 通村道路铺油维修工程 | 2022.12 | 方便村民出行
35 | 劝学家庭式小米加工厂项目 | 产业项目 | 新建 | 薛关镇 | 薛关镇劝学村 | 20 | 创建家庭式厂房，促进农民一二三产业链接 | 2022年1-10月 | 带动贫困户创收和壮大集体经济
36 | 劝学创意性西瓜试验田项目 | 产业项目 | 新建 | 薛关镇 | 薛关镇劝学村 | 10 | 引进甜蜜蜜西瓜，进行创意式改造 | 2022年1-10月 | 针对劝学村进行自创式收入
37 | 蒲县薛关镇井沟红薯种植项目 | 产业项目 | 新建 | 薛关镇 | 井沟村 | 55 | 种植30余亩无公害有机红薯，统一流转农户土地，统一管理，统一包装，打响“井沟红薯”品牌，增加群众种植收入。 | 2022-12-01 | 带动10户农户土地收入，解决5名剩余劳动力。
38 | 乔子滩鱼池项目 | 产业项目 | 新建 | 薛关镇 | 乔子滩老村 | 32 | 3500平米 | 2022年1-10月 | 2021年受灾
39 | 劝学青储饲料项目 | 产业项目 | 新建 | 薛关镇 | 薛关镇劝学村委北唐侯村 | 80 | 购买自走式青饲料收获机2台，每台预算30万，包膜机3台，每台预算2万。揉草机1万—2万。饲料颗粒机组，预算5万。全村玉米秸秆回收进行青储饲料加工 | 2022年3月-2022年7月 | 通过实施此项目 1、降低农民秋收成本 2、防止村民秸秆焚烧 3、带动全村贫困户，壮大村级集体经济
40 | 劝学村养殖公司项目 | 产业项目 | 新建 | 薛关镇 | 薛关镇劝学村 | 20 | 扩建牛场购买种牛 | 2022年1-10月 | 壮大村级集体经济，带来三万的收益
41 | 劝学家庭式酸枣仁加工项目 | 产业项目 | 新建 | 薛关镇 | 薛关镇劝学村 | 20 | 依托千年古酸枣树进行酸枣仁推广 | 2022年1-10月 | 带动贫困户创收和壮大集体经济
42 | 劝学金丝皇菊实验基地项目 | 产业项目 | 新建 | 薛关镇 | 薛关镇劝学村 | 10 | 种植金丝皇菊，及观赏采摘为一体的旅游观光 | 2022年1-10月 | 针对劝学村进行自创式收入
43 | 布珠村腰后玉露香冷库新建项目 | 产业项目 | 新建 | 薛关镇 | 腰后自然村 | 500 | 可存储30万斤的冷库 | 2022年1-12月 | 解决布珠村玉露香产业发展后续问题
44 | 南刘村扩大养牛规模项目 | 产业项目 | 新建 | 薛关镇 | 南刘村南合庄村 | 100 | 牛场基础设施扩建、增购能繁母牛 | 2022年1月-12月 | 扩大养殖规模、增加集体经济收入
45 | 薛关村委天泉村林下养鸡 | 产业项目 | 新建 | 薛关镇 | 薛关村 | 30 | 养鸡1000只 | 2022年1月-12月 | 9户30人脱贫户增收
46 | 薛关村委刁坪村纯净水厂建设项目 | 产业项目 | 新建 | 薛关镇 | 刁坪村 | 38 | 利用泉水，过滤送水 | 2022年1月-12月 | 增加集体经济
47 | 山西易和三生农业科技有限公司蔬菜种植示范项目 | 产业项目 | 新建 | 薛关镇 | 薛关镇薛关村 | 126 | 新建晾晒场2000平方米，遮雨棚1000平方米，护坡坝100米，购置蔬菜耕、种、收机械7台/套，灌溉设施1套，办公设备1套，周转筐1500个，肥料150吨，土地流转60亩。 | 2022.2-2022.11 | 带动农户10户
48 | 乔子滩村自来水 | 基础设施 | 新建 | 薛关镇 | 乔子滩村 | 150 | 乔子滩村自来水入户 | 2022年1-10月 | 解决用水
49 | 乔子滩村桥项目 | 基础设施 | 新建 | 薛关镇 | 乔子滩村 | 80 | 乔子滩村老村出行 | 2022年1-10月 | 出行方便
50 | 佛联村村容村貌整治项目 | 基础设施 | 新建 | 薛关镇 | 薛关镇下垣、福联、红山、南盘地村 | 80 | 由于强降雨灾害，佛联村委自然村家户房屋受损、道路冲毁严重。极大影响了居民生活和村容村貌。计划对佛联村委其中4个自然村的村内道路两旁及院墙进行整修。 | 2022年3月-11月 | 环境改善，人居安全。
51 | 南刘村道路修建项目 | 基础设施 | 新建 | 薛关镇 | 南刘村境内 | 20 | 对南合庄、席盖、刘村三个自然村因连续降雨冲毁的道路进行维修加固 | 2022年1月-12月 | 解决农产品运输和人员出行便利
52 | 南刘村农村美化亮化项目 | 基础设施 | 新建 | 薛关镇 | 南刘村委境内 | 70 | 对公路沿线及各自然村的道路安装路灯150盏。对席盖、刘村、郝家庄三个文化广场进行修缮。 | 2022年1月-12月 | 完善文化活动和农村基础设施建设。
53 | 略东村绿化美化亮化工程 | 基础设施 | 新建 | 薛关镇 | 略东村 | 60 | 亮化绿化工程 | 2022年3月--9月 | 打造县级美丽乡村示范点
54 | 薛关村农村美化亮化项目 | 基础设施 | 新建 | 薛关镇 | 薛关村 | 100 | 对公路沿线的道路安装路灯100盏 | 2022年1月-12月 | 方便路人出行
55 | 薛关村--二里边、山家沟修路 | 基础设施 | 新建 | 薛关镇 | 薛关村 | 32 | 修路2公里 | 2022年1月-12月 | 方便路人出行
56 | 薛关村委天泉村饮水工程 | 基础设施 | 新建 | 薛关镇 | 天泉村 | 37 | 新建水塔一座 | 2022年1月-12月 | 解决109户吃水问题
57 | 薛关村委刁坪村道路维修 | 基础设施 | 新建 | 薛关镇 | 刁坪村 | 40 | 1100米 | 2022年1月-12月 | 方便路人出行
58 | 佛联村高标准农田建设项目 | 基础设施 | 新建 | 薛关镇 | 薛关镇佛联村 | 400 | 对佛联村2000亩基本农田进行高标准建设，增加粮食产量。 | 2022年1月-12月 | 设施配套、高产稳产。
59 | 薛关村生态观光、采摘大棚 | 产业 | 改建 | 薛关镇 | 薛关镇 薛关村 | 200 | 新建全自动钢架棚4栋，改建4栋土坯棚，引进适宜本地种植的优良果品蔬菜，种植大樱桃、草莓、黄瓜、西红柿、豆角等进一步扩大规模 | 2022年3月-2022年11月 | 促进村集体经济的发展，提高农民生活水平，也能加快村内基础设施建设。可带动全村脱贫户17户58人，年人均收入增加3000元，并为村集体经济增加收入15万元
60 | 山西实美食品有限公司果蔬加工项目 | 产业 | 新建 | 薛关镇 | 薛关镇 薛关村 | 530 | 购置果蔬清洗、分级、成型、烘干设备1套，蔬菜网套机1套，化验办公设备1套，物料架2200个，蒸汽发生设备1套，供气设施1套，自动包装机2套，冻干设备1套 | 2022年2月-2022年11月 | 带动30户农户增收
61 | 薛关村入口形象节点项目 | 设施类 | 新建 | 薛关镇人民政府 | 薛关村 | 53 | 1：薛关村入口形象节点:入口标识4组、景观灯8组、景观照明1800㎡ 给排水工程1800㎡ 。 | 2022年2月---10月 | 生态宜居、居住环境明显改善、产业发展进一步壮大，群众的幸福感进一步提升，受益全村1304户、3688人，其中脱贫户83户244人。
62 | 薛关村敬老院街头和村口道路两侧绿地项目 | 设施类 | 新建 | 薛关镇人民政府 | 薛关村 | 230.25 | 2：敬老院街头和村口道路两侧绿地：雕塑组景1组、景观灯10组、节点绿化500㎡、土壤改良4500㎡、道路两侧4500㎡、土方1350m³、景观照明500㎡、给排水工程500㎡。 | 2022年2月---10月 | 生态宜居、居住环境明显改善、产业发展进一步壮大，群众的幸福感进一步提升，受益全村1304户、3688人，其中脱贫户83户244人。
63 | 薛关村敬老院东侧山体护坡下项目 | 设施类 | 新建 | 薛关镇人民政府 | 薛关村 | 24 | 3：敬老院东侧山体护坡：绿化8000㎡、土壤改良 土方。 | 2022年2月---10月 | 生态宜居、居住环境明显改善、产业发展进一步壮大，群众的幸福感进一步提升，受益全村1304户、3688人，其中脱贫户83户244人。
64 | 薛关村党群服务中心文化广场项目 | 设施类 | 新建 | 薛关镇人民政府 | 薛关村 | 215.75 | 4：党群服务中心文化广场：篮球场500㎡、广场铺装450㎡、沙盘和台面1组、户外广场led电子屏1组、党政宣传文化长廊2组、绿化2000㎡、土壤改良1500㎡、土方450m³、露台改造150㎡、电气给排水工程1500㎡、农家书屋、文化站，功能室室内、软件提升1000㎡。 | 2022年2月---10月 | 生态宜居、居住环境明显改善、产业发展进一步壮大，群众的幸福感进一步提升，受益全村1304户、3688人，其中脱贫户83户244人。
65 | 大薛关村棚采摘区示范园项目 | 设施类 | 新建 | 薛关镇人民政府 | 薛关村 | 154.8 | 5：大棚采摘区示范园：入口道路提升1600㎡、门头12组、篱笆3600m、雕塑组合12组。 | 2022年2月---10月 | 生态宜居、居住环境明显改善、产业发展进一步壮大，群众的幸福感进一步提升，受益全村1304户、3688人，其中脱贫户83户244人。
66 | 薛关村建筑风貌提升项目 | 设施类 | 新建 | 薛关镇人民政府 | 薛关村 | 264.6 | 6：建筑风貌提升：铺装2600㎡、台阶230m、店招1080m、雨棚320m、女儿墙150m。 | 2022年2月---10月 | 生态宜居、居住环境明显改善、产业发展进一步壮大，群众的幸福感进一步提升，受益全村1304户、3688人，其中脱贫户83户244人。
67 | 薛关村基础设施项目 | 设施类 | 新建 | 薛关镇人民政府 | 薛关村 | 494 | 7：基础设施：太阳能路灯145个、太阳能壁灯100个、太阳能庭院灯72个、公共卫生间提升2个、沥青道路1400㎡、混凝土道路1950㎡、围墙500m、薛关公共浴池改造1个、景观标识牌6个、景观导视牌6个、垃圾点 8个、花箱30个 | 2022年2月---10月 | 生态宜居、居住环境明显改善、产业发展进一步壮大，群众的幸福感进一步提升，受益全村1304户、3688人，其中脱贫户83户244人。
68 | 薛关村乡村振兴设计管理服务项目 | 设施类 | 新建 | 薛关镇人民政府 | 薛关村 | 248.22 | 8.设计管理服务：可行性研究报告、现场勘测和地形测绘、案整体设计费、不可预见费用。 | 2022年2月---10月 | 生态宜居、居住环境明显改善、产业发展进一步壮大，群众的幸福感进一步提升，受益全村1304户、3688人，其中脱贫户83户244人。
69 | 苹果深加工项目 | 产业项目 | 新建 | 古县乡 | 文城村 | 80 | 建设苹果深加工厂房、购买加工设备、建设生产线 | 2022.1-2022.12 | 通过该项目实施，收购农户的次等果进行加工，提高苹果收益，增加农户收入
70 | 惠农养殖场改建工程 | 产业项目 | 改建 | 古县乡 | 文城村 | 220 | 改建存栏80头牛的养殖场 | 2022.1-2022.5 | 通过养殖场壮大集体经济，带动村民增收致富，可带动贫困户10户，每户增收5000元
71 | 苹果园托管服务项目 | 产业项目 | 新建 | 古县乡 | 古县村 | 160 | 在古县村区域内托管果园200亩，进行精细化管理，提高产业效益 | 2022.1-2022.12 | 通过流转农户果园，吸收农户在果园务工，可带动贫困户26户，每户增收1.2万元
72 | 农作物烘干项目 | 产业项目 | 新建 | 古县乡 | 古县村 | 400 | 在古县村下刘自然村建设玉米、高粱等农作物烘干、精选项目 | 2022.1-2022.12 | 通过该项目实施，解决群众卖粮难问题，同时可吸收5户贫困户务工，每户增收8000元
73 | 农作物托管服务项目 | 产业项目 | 新建 | 古县乡 | 好义村 | 30 | 实施600亩玉米和小米托管服务 | 2022.1-2022.12 | 通过实施托管服务，规模化经营，降低农户生产成本支出，增加亩均收益
74 | 蒲县古县乡文城村智慧果园示范基地 | 产业项目 | 新建 | 蒲县古县乡文城村 | 文城村 | 892.05 | 建设规模300亩的现代化智慧果园，总投资892万，其中一期56亩，投资280万，项目内容包括：1、防雹网的电动收放，远程手机操作防雹网收放，同步可看到果园视频画面；2、果园风力及环境温度监测，可手机看到果园温度及风力数据并手机报警；3、预防倒春寒自动喷雾系统，检测到环境温度低于报警温度，系统自动喷雾，降温过程中水雾直接升华凝结成冰，达到防寒亩地；4、水肥一体化智能灌溉系统；5、建造古县乡果园参数数据平台，通过平台可看到智慧果园范围内环境参数，视频画面。 | 2022-12-31 | 吸收全村有劳动能力50余人加入联合社打工，经过精细化管理果园得到明显的改善，品质和产量得到明显提升，由原来的优质果亩产1100斤提升到了3500斤，每亩增加收入5000元，增加集体经济收入50万元。
75 | 古县乡好义村200亩优质小米项目 | 产业 | 新建 | 古县乡 | 古县乡 好义村 | 60 | 通过实施托管服务、规模化经营，降低农户成产成本，增加亩均收益 | 2022年3月-2022年12月 | 可通过务工带动20人增收
76 | 安亿源牧业有限公司扩大生猪养殖规模项目 | 产业项目 |  | 山中乡 | 白家庄村 | 1800 | 生猪养殖年存栏10000头，出栏20000头 | 2022年1月-2022年8月 | 带动10户贫困户年增收5000元
77 | 山西拓源食品二期项目（蒲伊产业园番茄酱生产二期项目） | 产业项目 | 续建 | 蒲伊村 | 太林乡蒲伊村 | 100 | 在蒲伊村产业园新建一条日产1000桶番茄酱生产流水线。新购高压锅--罐装机--均质机--消毒机--封口机--打包机等设备。 | 2022-12-02
78 | 蒲县金盛合养殖种植专业合作社建设项目 | 产业项目 | 新建 | 太林乡 | 蒲县太林乡河底村 | 500 | 在河底村委新建一个占地30亩，可容纳300头的养牛基地，项目包含牛棚3个，化粪池3个，饲草站3个。 | 预计在2022年前实施 | 预计带动贫困户20户37人
79 | 河底有机肥生产建设项目 | 产业项目 | 新建 | 太林乡 | 蒲县太林乡河底村 | 1386 | 在河底村委建设一个集粪尿堆沤肥、绿肥、杂肥生产的有机肥生产基地 | 预计在2022年前实施 | 预计带动贫困户35户65人
80 | 蓝鹤现代养猪场建设项目 | 产业 | 新建 | 薛关镇 畜牧中心 | 薛关镇 圪芦垣村 | 260 | 新建圈舍3000㎡，库房150㎡，食料加工车间150㎡，化粪池100m³，蓄水池100m³， 消毒室20㎡，配套购置饲料加工设备及供电,供水，排水等设施；购买饲料及能繁母猪等 | 2021年1月-2021年10月 | 带动脱贫户11户11人，全年预计每人务工增收1000元
81 | 碾沟村食品加工基地建设项目 | 产业项目 | 新建 | 太林乡 | 蒲县太林乡碾沟村 | 880 | 总占地面积约8000平米，2个生产车间，1个动力车间，厂内运输设备3辆，自控仪表，采暖通风设施，环保设施，消防设施，办公楼等设施齐全 | 预计在2022年前实施 | 预计带动贫困户30户75人
82 | 蒲县响水河养殖专业合作社肉牛养殖改扩建项目 | 产业项目 | 改扩建 | 农业局 | 蒲县薛关镇常家湾堆圪塔村 | 1300 | 改扩建标准化牛舍3347平米、青贮池2257平米、办公区329平米、堆肥池660平米、消毒室42平米、兽医室56平米、酒糟池294平米、搅拌房200平米等；配套设备购置110万元；购买能繁母牛260头，每头2.8万元，共计728万元，购买育肥牛,210头，每头1.5万元，共计315万元。 | 2022年3月-2023年3月 | 项目建成后，可达到年出栏600头，产值达到500万元，在经营过程中，吸收本地高素质农民参与种植、养殖，大力发展绿色循环农业，创造蒲县肉牛品牌；项目实施后可带动15户47人，人均增收8500元。
83 | 蒲县盛蒲源生猪改扩建项目 | 产业项目 | 改扩建 | 农业局 | 蒲县薛关镇常家湾村委张庄村 | 880 | 一期改扩建135万元，改扩建标准化生猪圈舍3024平米，库房342平米，办公区375平米、消毒室41平米，贮粪池、集尿池670立方；购买能繁母猪800头，购买仔猪1500头。 | 2022年3月-2023年3月 | 项目实施后，可达到年出栏1.8万头生猪，产值达到4500万元，可带动16户52人，人均增收12000元。
84 | 蒲县北方金牛养殖有限责任公司 | 产业项目 | 改扩建 | 农业局 | 蒲县山中乡东庄村 | 860 | 改扩建牛舍1栋，面积780平米，两个青贮池800立方，酒糟池360立方，场地硬化22457平米，消毒室25平米，兽医师15平米，草料棚230平米等，购买120头牛。 | 2022年3月*-2024年3月 | 项目实施后可带动5户10人，人均增收8000元。
85 | 蒲县吉鑫养殖生猪改扩建项目 | 产业项目 | 改扩建 | 农业局 | 蒲县乔家湾乡曹村 | 510 | 用于标准化生猪圈舍1320m2、库房800m2、办公区600m2、消毒室30m2、贮粪池、集尿池以及配套实施等；购买能繁母猪325头，购买育肥仔猪1500。 | 2022年3月-2022年10月 | 项目建成后，可达到年出栏2万头头生猪，产值达到4000万元，可带动16户，52人，人均增收12000元。
86 | 蒲县瑞丰畜牧生猪养殖改扩建项目 | 产业项目 | 改扩建 | 农业局 | 蒲县乔家湾后堡村 | 520 | 用于改扩建标准化猪舍1530平米，库房800平米，办公区600平米，消毒室30平米，购买能繁母猪300头。 | 2022年3月-2022年10月 | 项目实施后年出栏达到5000头生猪，可带动5户10人，人均增收6000元。
87 | 蒲县年出栏300头晋南肉牛改扩建项目 | 产业项目 | 改扩建 | 农业局 | 蒲县黑龙关镇后窑曲村 | 850 | 一期改扩建牛舍1栋，建筑面积840平米，2个青贮池扩容到1280立方，6个酒糟池扩容到180立方；地面硬化500平米，消毒室15平米，兽医室15平米，草料棚100平米，以及新增配套的供电、供水、排水等辅助设施。二期扩建牛舍1栋，建筑面积600平米，牛舍围栏700平米。 | 2022年3月-2022年10月 | 项目建成后，进一步促进当地养殖业的发展，促进项目所在区域的经济发展，可以增加地方税收，提高地方经济实力，可带动10户，20人，人均增收10000元。
88 | 蒲县华胜农业有限公司年出栏350头肉牛养殖项目 | 产业项目 | 改扩建 | 农业局 | 蒲县乔家湾棚子底村 | 830 | 改扩建标准化牛舍1440平米，青贮池2000平米，办公区300平米，堆粪池650平米，集尿池300平米，购买能繁母牛150头，购买育肥牛110头。 | 2022年3月-2022年10月 | 项目实施后可达到年出栏350头牛，产值达到350万元，可带动7户8人，人均增收8500元。
89 | 蒲县双富扶贫养牛有限公司 年生产加工4500吨有机肥项目 | 产业类 | 新建 | 农业局 | 蒲县乔家湾镇前进村 | 2600 | 硬化地面6600平米，搭建拱棚5280平米，有机肥发酵池1600立方，有机肥生产线设备，有机肥发酵罐。修建库房2600平米、化验室30平米、泵房30平米、工人宿舍100平米、餐厅50平米等配套设施，购买装载机一台、运输车辆5辆等；安装地泵等 | 2022年3月-2022年10月 | 项目建成后，进一步促进我县发展红富士苹果、玉露香梨等土壤改良使用有机肥对改良土壤，提高果品产量和质量起到积极的作用，促进农业可持续高质量发展，同时可带动可带动周边农户10户20人，在厂务工，人均增收30000元。
90 | 蒲县亥昌源养殖有限公司年存栏1000头母猪繁育场建设项目 | 产业类 | 新建 | 农业局 | 蒲县太林乡东河村委朱家庄村 | 2825 | 项目总占地18858.17平米（合计28.29亩），总建筑面积5776平米。其中：新建猪舍11栋，建筑面积5056平米，办公用房216平米，员工宿舍216平米，消毒室36平米，防疫室36平米，高温消毒房108平米，洗消中心108平米，化粪池1400平米，蓄水池324立方；消毒池立方及室外配套工程 | 2022年3月-2022年8月 | 项目实施后，年可出栏3万头生猪，可吸收附近村民10人进厂务工，人均增收30000元。
91 | 蒲县国盛养殖年出栏560头肉牛养殖改扩建项目 | 产业项目 | 改扩建 | 农业局 | 古县乡沟畔村 | 850 | 改扩建标准化牛舍3347m2、青贮池2257.5m2、办公区329.4m2、堆肥池660m2、积尿池318m2等；购买能繁母牛100头，购买育肥牛100头。 | 2022年3月—2022年10月 | 项目建成后，可达到年出栏560头，产值达到392万元，在经营过程中，吸收本地高素质农民参与种植、养殖，大力发展绿色循环农业，创造蒲县肉牛品牌；项目实施后可带动10户，10人，人均增收8000元。
92 | 蒲县莲梅肉牛养殖建设项目 | 产业项目 | 改扩建 | 农业局 | 蒲县蒲城镇西坪垣村委西坪垣村 | 510 | 改扩建：牛舍2栋，建筑面积1202.5m2（新增446.1m2）；办公区总建筑面积186.75m2（新增6.75m2）；青贮池扩容到1237.6m2（新增311.95m3）；酒糟池扩容到220m3（新增20m3）；化粪池扩容到315m3（新增243m3）；尿池扩容到（新增489m3）；新增无害化填埋井20.43m3；地面硬化2200m2（新增1000m2）；新增配套的供电、供水、排水等辅助设施。 | 2022年3月-8月 | 项目建成后，进一步促进当地养殖业的发展，加速农产品的流通，促进项目所在区域的经济发展，可以增加地方税收，提高地方经济实力，可带动5户，23人，人均增收6000元。
93 | 玉露香补植补栽管护项目 | 产业项目 | 续建 | 农业农村局 产业发展中心 | 全县 | 1136.61 | 补植补栽管护玉露香梨7841.77亩 | 2022年3月-2022年12月 | 预计可直接带动脱贫人口148人，增收76000元
94 | 黑龙关镇中垛村农业高质量发展“五位一体”示范项目 | 产业 | 改扩建 | 农业农村局 | 黑龙关镇 中垛村 | 200 | 一、万亩高标准农田建设项目。在全县实施万亩高标准农田建设项目的基础上，重点将中垛村打造成示范标杆项目，精品工程。该区域实施高标准农田面积1506亩，其中底土平整1506亩，土壤改良1506亩，客土回填316亩，田间道路5373米。 二、“1+3”“土豆革命”项目。“1”就是依托蒲县现代农业示范园，利用先进的组培技术，打造晋南地区唯一的马铃薯种薯繁育基地；“3”就是在中垛村建设展示新品种、新技术、新农机的马铃薯示范基地；在茹家坪村建设原种繁育生产基地；在西坪垣村建设标准化马铃薯商品薯生产基地。 三、中垛牧场种养循环全产业链项目。依托蒲县茂洲牛业打造集晋南牛保种、饲养、育肥、屠宰、分割、加工、包装为一体的全产业链生产线，同时利用地理优势，通过中垛村集中种植的土豆、大豆，为晋南牛提供有机饲料，饲养产生的粪污形成有机肥，无偿提供给农户进行还田，形成种养循环，绿色发展的典型。 四、全领域农业生产托管项目。将“五位一体”示范项目纳入农业生产托管服务试点，对种植的马铃薯、大豆等农作物实施全流程托管，每亩财政补助不超过120元。 五、壮大提质村集体经济。中垛村股份经济联合社为该项目实施主体，通过实施高标准农田、“土豆革命”、中垛牧场种养循环全产业链、全领域农业生产托管四个项目，夯实产业发展基础，为中垛村集体经济壮大提质注入活力。 | 2022年3月-2022年12月 | 预计年可收益900万，带动中垛及附近村50户脱贫户增收，户均增收16000元 | 蒲县茂洲 农牧科技 有限公司
95 | 农业技术县校合作项目 | 产业 | 新建 | 畜牧中心 | 蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡 | 100 | 开展疫病防控和疾病诊治技术培训，技术指导及服务，共建“产学研”合作示范基地 | 2022年3月-2022年12月 | 对规模以上的养殖企业指导预防开展疫病防治
|  |  |  | 农业农村局 | 蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡 | 100 | 种质资源普查库建设，小杂粮示范基地建设，农业综合干部能力素质提升 | 2022年3月-2022年12月 | 确定适合我县的优质农作物种子品种；发展种植小杂粮260亩，带动农户50户，户均收益1200元；通过培训有效地提升了农业干部队伍的服务水平
96 | 农副产品储存库及果品分拣线建设项目二期工程 | 产业项目 | 续建 | 产业发展综合服务中心 | 薛关镇乔子滩村 | 94 | 农副产品储存库附属工程 及消防工程建设。主要包 括管理室、门房、厕所、 大门、消防设施、道路硬 化、绿化及库内配套的架 子、叉车等。 | 2022年 | 该项目可全面带动蒲县果品产、贮、销一体化 的发展，为全县水果种植户成本价提供分级储存服务,提高果品的市场竞争力,增加果农收入
97 | 马铃薯标准化示范基地及种薯繁育基地 | 产业 | 新建 | 产业发展中心 | 蒲城镇茹家坪村、西坪垣村 | 96 | 茹家坪种植马铃薯300亩、西坪垣种植350亩 | 2022年3月-2022年10月 | 可增加农户收入，提供优质种薯，探索马铃薯规模化发展模式
98 | 临汾优选农业品牌打造项目 | 产业 | 新建 | 产业发展中心 | 蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡 | 50 | 成立蒲县蒲香韵深谷优品营销战队，销售我县农副产品，提高农产品品牌效益 | 2022年3月-2022年12月 | 创建省级、国家级农业龙头企业，打响蒲县农产品品牌
99 | 薛关镇薛关村排水渠项目 | 基础设施 | 续建 | 农经中心 | 薛关镇 薛关村 | 103.33 | 排水渠长494.06米 | 2022年3月-2022年12月 | 受益农户210户，其中：贫困户9户
100 | 黑龙关镇碾沟村委路面硬化、排水渠 | 基础设施 | 续建 | 农经中心 | 黑龙关镇 碾沟村 | 115.5 | 巷道硬化9428平方米、排水渠142米 | 2022年3月-2022年12月 | 受益农户142户，其中：贫困户36户
101 | 乔家湾镇郝家凹村巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 农经中心 | 乔家湾镇 郝家凹村 | 64.5 | 巷道硬化3600平方米 | 2022年3月-2022年12月 | 受益农户180户，其中：贫困户30户
102 | 古县乡好义村排水渠 | 基础设施 | 新建 | 农经中心 | 古县乡 好义村 | 120 | 排水渠长1888米 | 2022年3月-2022年12月 | 受益农户212户，其中：贫困户43户
103 | 薛关镇布珠村排水管道 | 基础设施 | 新建 | 农经中心 | 薛关镇 布珠村 | 19 | 排水管道370米 | 2022年3月-2022年12月 | 受益农户70户，其中：贫困户4户
104 | 乔家湾镇后堡村排水渠 | 基础设施 | 新建 | 农经中心 | 乔家湾镇 后堡村 | 60 | 排水渠长270米，硬化510平方米 | 2022年3月-2022年12月 | 受益农户193户，其中：贫困户12户
105 | 克城镇北辛庄村通村桥梁维修 | 基础设施 | 改建 | 农经中心 | 克城镇 北辛庄村 | 7 | 维修桥梁35米 | 2022年3月-2022年12月 | 受益农户106户，其中：贫困户24户
106 | 蒲城镇韩店村委巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 农经中心 | 蒲城镇 下韩店村 | 14 | 巷道硬化1270平方米 | 2022年3月-2022年12月 | 受益农户43户，其中：贫困户21户
107 | 农业生产托管 | 产业 | 新建 | 农经中心 | 蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡 | 200 | 秸秆还田3.6万亩；曹家庄村全托管1000亩；古县乡苹果托管3000亩 | 2022年3月-2022年12月 | 受益农户2000户
108 | 高粱全程机械化项目 | 产业项目 | 产业服务支撑项目 | 蒲县农机发展中心 | 全县 | 50 | 建立5000亩高粱全程机械化作业示范区，在高粱种植区内实施深松整地、机械播种和机械收获的农机户和农机服务组织给予作业补助。补助标准为“旋耕+机播+机收”每亩补助80元。 | 2022年全年 | 示范推广高粱全程机械化作业技术，促进高粱增产，减轻农民负担。
109 | 机械化秸秆还田项目 | 产业项目 | 产业服务支撑项目 | 蒲县农机发展中心 | 全县 | 70 | 在全县范围内实施机械化秸秆还田作业补贴2万亩，每亩补贴35元。 | 2022年全年 | 推广秸秆还田技术，提高土壤肥力，减少化肥使用和秸秆焚烧，引导农民科学种田，保护生态环境，促进美丽乡村建设。
110 | 农机深松整地项目 | 产业项目 | 产业服务支撑项目 | 蒲县农机发展中心 | 全县 | 45 | 在全县范围内实施农机深松整地作业补贴1.5万亩，每亩补贴30元。 | 2022年全年 | 深松技术，提高土壤抗旱能力，保持土壤蓄水能力，抗旱保增产；引导农民科学种田，促进乡村振兴。
111 | 太林乡蒲伊村土地综合治理项目二期 | 综合保障性扶贫 | 续建 | 蒲县农业综合开发中心 | 太林乡 蒲伊村 | 105 | 改良土壤2300余亩，坡地平整700余亩，滩地治理120余亩，防护林1401余株。 | 2022年6月至2023年6月 | 项目实施后，防止了水土流失，涵养了水源，提了耕地生产能力，直接带贫困户80余户，281余人，推进了当地社会主义新农村建设进程。
112 | 太林乡河底村土地治理建设项目 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 蒲县农业综合开发中心 | 太林乡 河底村 | 455 | 水平梯田920亩，田块覆土405亩，增施有机肥2200亩，深松土地2200亩，机耕路2公里，路边防护林1500株。 | 2022年6月至2023年6月 | 项目建成后，年可增加粮食产量15万公斤，农民人均纯收入增加360元；可实现村民包括贫困人口持续且稳定增收；农业生产条件明显改善，基础设施得到提升，可有力推进当地乡村振兴和农业产业发展。
113 | 乔家湾镇木坪村土地治理建设项目 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 蒲县农业综合开发中心 | 乔家湾镇 木坪村 | 265 | 水平梯田500亩，田块覆土95亩，增施有机肥1500亩，深松土地1500亩，机耕路1.5公里，路边防护林1500株。 | 2022年6月至2023年6月 | 项目建成发挥效益后，年可增加粮食产量10万公斤，农民人均纯收入增加305元；可实现村民包括贫困人口持续且稳定增收，巩固提升曹村和木坪村委脱贫攻坚工作；农业生产条件明显改善，基础设施得到提升。
114 | 蒲县2022年蒲城镇太夫村麦岭土地综合治理项目 | 综合保障性扶贫 | 新建 | 蒲县农业综合开发中心 | 蒲城镇太夫村 | 335 | 新增耕地200余亩，平整耕地210亩，增施有机肥450亩，深松土地450亩，机耕路1公里，路边防护林600株。 | 2022年6月至2023年6月 | 项目建成发挥效益后，年可增加粮食产量2.5万公斤，麦岭村农民人均纯收入可增加480元；农业生产条件明显改善，基础设施得到提升。
115 | 2022年雨露计划项目 | 教育扶贫 | 新建 | 乡村振兴局 | 蒲县 | 150 | 对全县建档立卡贫困户中，接受中职中技(含普通中专、职业高中、技工学校)、高等职（专）业教育（含普通大专、高职院校、技师学院等）的在校学生（包含在校期间顶岗实习），实行应助尽助全覆盖。 | 2022年1月-12月 | 预计资助500名建档立卡中职、高职在校学生，每人3000元。
116 | 2022年小额信贷贴息项目 | 金融扶贫 | 新建 | 乡村振兴局 | 蒲县 | 140 | 小额贷款坚持五万元以下，三年期以内，免担保免抵押，基准利率放贷，财政贴息，县建风险补偿金政策。对贷款需求贫困户做到应贷尽贷。预计贴息600户。 | 2022年1月-12月 | 预计为600户金融扶贫小额贷款户全额贴息，减轻还贷压力，使其安心发展生产，促进增收致富。
117 | 乡村振兴致富带头人项目 | 教育扶贫 | 新建 | 乡村振兴局 | 蒲城镇、薛关镇、黑龙关镇、克城镇、乔家湾镇、古县乡、太林乡 | 21 | 通过培训，培养一批在全县各村引领创业发展、率先增收致富的骨干力量 | 2021年1月-2021年12月 | 预计可培训60人，直接或间接带脱贫群众增收
118 | 村级光伏电站维修项目 | 产业 | 续建 | 乡村振兴局 | 夏柏村、马武村、河底村、红道村、碾洼村等11个村委 | 92 | 村级电站地面沉陷修复、基础护坡、护坝 | 2022年3月-2022年12月 | 光伏电站恢复原有效益
119 | 蒲伊村秸秆综合处理项目 | 产业项目 | 新建 | 太林乡 | 太林乡蒲伊村 | 200 | 建设秸秆综合处理厂一座，覆盖蒲伊川村委，实现农村秸秆有效利用 | 预计在2022年前实施 | 受益贫困户10户25人
120 | 水库沟—蓬勃农牧养殖场 | 基础设施 | 续建 | 交通局 | 蒲城镇 | 110.97 | 1公里路基路面 | 2022年3月-2022年10月 | 水库沟村5户15人贫困人口出行
121 | 化乐村—柳沟村 | 基础设施 | 续建 | 交通局 | 黑龙关镇 | 35.81 | 0.8公里路基路面 | 2022年3月-2022年10月 | 化乐村67户160人贫困人口出行安全
122 | 肖家沟村主道路 | 基础设施 | 续建 | 交通局 | 黑龙关镇 | 126.01 | 0.25公里路基路面 | 2022年3月-2022年10月 | 肖家沟村23户64人贫困人口出行安全
123 | 北引线-贺家庄 | 基础设施 | 续建 | 交通局 | 古县乡 | 24.864 | 0.27公里路基路面 | 2022年3月-2022年10月 | 白村4户10人,土地角3户6人贫困人口出行安全
124 | 田园生态养殖合作社道路 | 基础设施 | 续建 | 交通局 | 古县乡 | 89.48 | 1.203公里路基路面 | 2022年3月-2022年10月 | 好义6户14人贫困人口出行安全
125 | 河西村—前洼村 | 基础设施 | 续建 | 交通局 | 蒲城镇 | 186.71 | 2.1公里路基路面 | 2022年3月-2022年10月 | 前洼村5户12人贫困人口出行安全
126 | 古贺线—下三角 | 基础设施 | 续建 | 交通局 | 古县乡 | 31.95 | 0.645公里路基路面 | 2022年3月-2022年10月 | 下三角1户3人贫困人口出行安全
127 | 葛店-武家坡 | 基础设施 | 续建 | 交通局 | 红道乡 | 17.3052 | 3公里路基路面 | 2022年3月-2022年10月 | 葛店2户9人武家坡1户5人贫困人口出行安全
128 | 盘底村—盘底沟移民村 | 基础设施 | 改建 | 交通局 | 古县乡 | 376 | 该项目路线全长3.8公里，路基宽度5.6米 | 2022年1月-2022年12月 | 盘底村—盘底沟移民村146户（常住6户），盘底村425人出行安全
129 | 薛关产业路连接线 | 基础设施 | 改建 | 交通局 | 薛关镇 | 140 | 该项目路线全长0.96公里，路基宽度5.8米 | 2022年1月-2022年12月 | 常家湾、言宿160户，500人出行安全
130 | 腰里高速口连接线 | 基础设施 | 新建 | 交通局 | 蒲城镇 | 480 | 该项目路线全长1公里，路基宽度5.15米 | 2022年6月-2022年12月 | 腰里村40户，145人出行安全
131 | 洪乔线至南峪村口 | 基础设施 | 改建 | 交通局 | 乔家湾镇 | 46 | 该项目路线全长0.5公里，路基宽度5.17米 | 2022年4月-2022年12月 | 南峪村178户，514人出行安全
132 | 被子垣至下山角 | 基础设施 | 新建 | 交通局 | 蒲城镇 | 1258 | 该项目路线全长4.85公里，路基宽度5.5米 | 2022年6月-2022年12月 | 下山角20户，130人出行安全
133 | 寨志村至清风岭庄园路基工程 | 基础设施 | 新建 | 交通局 | 黑龙关镇 | 554.89 | 该项目路线全长1.807公里，路基宽度7.5米 | 2022年6月-2022年12月 | 寨志村226户，670人出行安全
134 | 克城至罗泉凹公路改造工程一标 | 基础设施 | 改建 | 交通局 | 克城镇、太林乡、乔家湾镇 | 2908.83 | 该项目为4.26公里的路基工程、路面工程、平面交叉及完善沿线安防设施等 | 2022年4月-2022年10月 | 改善沿线企业、群众生产、生活环境，提高能行能力和物流运输能力
135 | 克城至罗泉凹公路改造工程二标 | 基础设施 | 改建 | 交通局 | 克城镇、太林乡、乔家湾镇 | 3415.39 | 该项目为1.42公里的路基工程、路面工程、平面交叉及完善沿线安防设施等 | 2022年4月-2022年10月 | 改善沿线企业、群众生产、生活环境，提高能行能力和物流运输能力
136 | 克城至罗泉凹公路改造工程三标 | 基础设施 | 改建 | 交通局 | 克城镇、太林乡、乔家湾镇 | 4297.98 | 该项目为9.78公里的路基工程、路面工程、平面交叉及完善沿线安防设施等 | 2022年4月-2022年10月 | 改善沿线企业、群众生产、生活环境，提高能行能力和物流运输能力
137 | 农村饮水水毁工程抢修项目 | 基础设施 | 续建 | 水利局 | 克城镇公峪村、夏柏村 | #REF! | 对克城镇公峪村、夏柏村因灾受损管网进行改造 | 2022年3月-2022年12月 | 巩固提升克城镇公峪村、夏柏村2个自然村514户1559人的饮水工程
138 | 2020年农村饮水安全巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 水利局 | 蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡8个乡镇19个自然村 | 246.29 | 工程共19处，新建水源井9眼，蓄水池7座，泵房8座，井台2座，安装水泵9套，铺设各种管道64000米 | 2022年3月-2022年12月 | 对8个乡镇17个行政村19个自然村1285户4387人的饮水工程进行巩固提升
139 | 2021年农村饮水安全巩固提升工程 | 基础设施 | 续建 | 水利局 | 蒲城镇、黑龙关镇、克城镇、山中乡、古县乡5个乡镇12个自然村 | 300 | 实施12处工程（其中实施管网延伸工程1处，水源及配套设施工程5处，管网改造工程6处） | 2022年3月-2022年12月 | 对全县5个乡镇11个行政村12个自然村的饮水工程进行巩固提升。预计带贫益贫1900户6000余人
140 | 2021年太林乡村级水表安装 | 基础设施 | 续建 | 水利局 | 太林乡太林村、河底村等12个自然村 | 7 | 对12个自然村安装14块村级水表 | 2022年3月-2022年12月 | 提升12个自然村村级水量监测能力
141 | 2021年黑龙关镇村级水表安装 | 基础设施 | 续建 | 水利局 | 黑龙关镇黑龙关村、化乐村等32个自然村 | 17 | 对32个自然村安装34块村级水表 | 2022年3月-2022年12月 | 提升32个自然村村级水量监测能力
142 | 2021年克城镇村级水表安装 | 基础设施 | 续建 | 水利局 | 克城镇克城村、梁路村等14个自然村 | 7.5 | 对14个自然村安装15块村级水表 | 2022年3月-2022年12月 | 提升14个自然村村级水量监测能力
143 | 2021年乔家湾镇村级水表安装 | 基础设施 | 续建 | 水利局 | 乔家湾镇乔家湾村，曹村等18个自然村 | 12 | 对18个自然村安装24块村级水表 | 2022年3月-2022年12月 | 提升18个自然村村级水量监测能力
144 | 2021年薛关镇村级水表安装 | 基础设施 | 续建 | 水利局 | 薛关镇薛关村、劝学村23个自然村 | 12.5 | 对23个自然村安装25块村级水表 | 2022年3月-2022年12月 | 提升23个自然村村级水量监测能力
145 | 2021年古县乡村级水表安装 | 基础设施 | 续建 | 水利局 | 古县乡古县村、下刘村等23个自然村 | 13.5 | 对23个自然村安装27块村级水表 | 2022年3月-2022年12月 | 提升23个自然村村级水量监测能力
146 | 2021年山中供水站村级水表安装 | 基础设施 | 续建 | 水利局 | 山中乡山中村、白家庄村等25个自然村 | 14 | 对25个自然村安装28块村级水表 | 2022年3月-2022年12月 | 提升25个自然村村级水量监测能力
147 | 2021年蒲城镇南部村级水表安装 | 基础设施 | 续建 | 水利局 | 蒲城镇茹家坪村、曹家庄村等11个自然村 | 5.5 | 对11个自然村安装11块村级水表 | 2022年3月-2022年12月 | 提升11个自然村村级水量监测能力
148 | 2021年蒲城镇北部村级水表安装 | 基础设施 | 续建 | 水利局 | 蒲城镇返底村、蒙古村等15个自然村 | 9 | 对15个自然村安装18块村级水表 | 2022年3月-2022年12月 | 提升15个自然村村级水量监测能力
149 | 红道乡玉露香产业配套水利工程水毁修复工程 | 基础设施 | 新建 | 水利局 | 蒲城镇堡子村 | 102.65 | 河道清淤100m、蓄水坝及人字闸修复、铺设护管及镇墩、管道钢管托架修复、阀井破损修复 | 2022年3月-2022年12月 | 修复水毁工程
150 | 2022年农村饮水安全工程巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 水利局 | 蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡 | 200 | 实施19处工程（其中实施管网延伸工程1处，水源及配套设施工程8处，管网改造工程10处） | 2022年3月-2022年12月 | 对全县8个乡镇18个行政村19个自然村的饮水工程进行巩固提升。预计带贫益贫2400户8000余人
151 | 2022年未成林造林地管护 | 其他 | 新建 | 林业局 | 蒲城镇、薛关镇、山中乡、古县乡 | 53 | 管护有林地5.3万亩 | 2022年7月-2022年12月 | 增加有林地5.3万亩，带动脱贫户66人，每人增收7200元
152 | 西戎文学纪念馆修缮工程 | 工程类 | 改扩建 | 蒲县文化和旅游局 | 蒲县黑龙关镇武家沟村 | 214.5 | 对西戎文学纪念馆进行修缮提升，项目主要建设内容为：新建库房14.319m2，改造大门 1 座，改造展厅坡屋顶 166m2，展厅后墙窗户封堵 18m2，新做展厅后墙文化砖雕 48m2，改造展厅室内地面147m2；改造窑洞后墙砌筑 24m，改造窑洞窑顶166.69m2，改造窑洞室内地面104m2，窑洞墙面粉刷220m2，修建文化长廊8.5m，文化展示墙100m2，大槐树树池 1 座，篱笆墙 35m，院内改造地面青砖铺装 275.94m2，院外广场 795.85m2，院内设立人物雕塑 1 座，室外院落给水管道 36m，污水管道 36m，供电工程 800m 以及对纪念馆进行重新陈列布展等。 | 2022年3月-2022年10月 | 项目建设后，将是全县精品旅游景点，对党员干部和青少年党史学习教育，推进爱国主义和革命传统教育，促进文旅融合，加快乡村旅游发展具有重大深远的意义。
153 | 西戎文学纪念馆陈列布展 | 工程类 | 改建 | 蒲县文化和旅游局 | 蒲县黑龙关镇武家沟村 | 172.89 | 纪念馆展陈是在一定的空间内，根据选定的主题，将相关文物（实 物）、图片、文字、场景、艺术品、多媒体等元素，按照内容或时间 逻辑进行科学合理的排列组合，以达到教化和导向作用的一种传播方式,主展厅内装饰柜。 | 2022年3月-2022年10月 | 项目建设后，将是全县精品旅游景点，对党员干部和青少年党史学习教育，推进爱国主义和革命传统教育，促进文旅融合，加快乡村旅游发展具有重大深远的意义。
154 | 景区入口公共服务工程（入口标志、停车场、旅游厕所） | 工程类 | 新建 | 蒲县黑龙关镇政府 | 蒲县黑龙关镇武家沟村 | 89.9 | 新建景区入口形象标志1处，新建整改停车场800㎡，增建旅游厕所，建筑占地面积约80㎡，综合建设可满足入口公共服务功能。 | 2022年3月-2022年10月 | 项目建设后，将完善基础设施，提升武家沟村旅游接待能力。
155 | 多功能厅建设项目（新建建筑250㎡） | 工程类 | 新建 | 蒲县黑龙关镇政府 | 蒲县黑龙关镇武家沟村 | 75.2 | 在革命史展馆庭院内，增建一处容纳80-100人的多功能厅，以供党建培训、会议等功能使用。建筑配套厕所、设备间、会议室等功能，建筑占地面积约250㎡，建筑混凝土结构，砖饰面、窑面装饰，建筑外观（造型、色调、材质等）应突出地方特色，并与院内周边环境相协调。 | 2022年3月-2022年10月 | 项目将建设后，可作为蒲县及周边地区各类主题培训主要场所，提高当地经济收入。
156 | 游线道路铺装改造 | 工程类 | 改建 | 蒲县黑龙关镇政府 | 蒲县黑龙关镇武家沟村 | 72 | 整改主要游览路线的道路铺装风貌，利用当地建筑材料，将水泥硬化道路整改为乡土风格的石材铺面，与村庄风貌融合协调。 | 2022年3月-2022年10月 | 项目建成后，可以提升基础设施，改善村容村貌，推动乡村振兴的实现。
157 | 风貌改造工程（民居建筑风貌改造、武家沟村委会风貌改造） | 工程类 | 改建 | 蒲县黑龙关镇政府 | 蒲县黑龙关镇武家沟村 | 208 | 将主要游览路线中沿线的居民建筑，作为景观环境整改试点范围，风貌，针对瓷砖装饰、乱建乱盖等现象进行风格整改、建筑材料调整、建筑色彩协调等工程。 | 2022年3月-2022年10月 | 项目建成后，可以改善村容村貌，提升人居环境水平。也可以作为一项旅游景观配合乡村旅游发展。
158 | 标识系统项目 | 工程类 | 新建 | 蒲县黑龙关镇政府 | 蒲县黑龙关镇武家沟村 | 10 | 新建标识系统，以标识设计为导向，综合解决信息传递、识别、辨别和形象传递等功能的整体解决。分别布置景区导览牌1个、景物介绍牌10个、导向牌5个、公共设施标识牌5个。 | 2022年3月-2022年10月 | 项目建设后，可以合理引导游客完成旅游活动，提高旅游接待能力。
159 | 西坡村饮水管网改造工程 | 工程类 | 改建 | 蒲县水利局 | 蒲县黑龙关镇武家沟村 | 103 | 工程施工包括土方开挖、管材购置、管网铺设、土方回填、辅助设施建设等。 | 2022年3月-2022年10月 | 项目建设后，可以有效改善武家沟村民的饮用水条件，增加人民生活保障。
160 | 污水管网建设工程(排水渠及巷道硬化提升工程) | 工程类 | 改建 | 蒲县黑龙关镇政府 | 蒲县黑龙关镇武家沟村 | 150 | 污水管网，排水渠，巷道硬化提升等相关工程。 | 2022年3月-2022年10月 | 项目建成后，可以减少水污染，改善生活生态环境。
161 | 绿化工程（节点景观绿化、庭院绿化） | 工程类 | 改建 | 蒲县黑龙关镇政府 | 蒲县黑龙关镇武家沟村 | 50 | 包括公共绿化改造2000㎡，节点景观绿化2000㎡，庭院绿化1000㎡。 | 2022年3月-2022年10月 | 项目建设后，进一步美化乡村景观，优化人均环境。
162 | 民宿（改造民宿400㎡） | 工程类 | 改建 | 蒲县黑龙关镇政府 | 蒲县黑龙关镇武家沟村 | 50 | 包括建筑立面改造，庭院大门改造，庭院景观改造，亮化工程，室内装饰工程。 | 2022年3月-2022年10月 | 项目建设成后，将提升武家沟村住宿、餐饮游接待能力，增加村民的收入。
163 | 环卫工程 | 工程类 | 改建 | 蒲县黑龙关镇政府 | 蒲县黑龙关镇武家沟村 | 3 | 增设成品垃圾桶30个，增设成品花箱20个。 | 2022年3月-2022年10月 | 项目建设后，可以提高垃圾处理水平，改善武家沟村人居环境。此外，可以带动当地3-4位村民就业。
164 | 农村集体经济产业园 | 工程类 | 改建 | 蒲县黑龙关镇政府 | 蒲县黑龙关镇化乐村 | 295 | 化乐园区占地10500平米，建设内容包括原建筑立面及危房修改造，文化长廊修建，休闲区域修建、舞台改造，新建园区大门、新建种植体验区、农特品展厅改造、特色小吃大排档改造、酒坊、文创工作室等。 | 2022年5月-2022年7月 | 项目建成后，既满足当地经济发展的需求，也拓展了当地居民的日常生活，更为后续的旅游发展注入新的活力。
165 | 大路口景观区 | 工程类 | 改建 | 蒲县黑龙关镇政府 | 蒲县黑龙关镇化乐村 | 72 | 新建入口化乐村形象标志1处，主题雕塑1组，村口形象指引牌1个，配套绿色景观及造型，面积1900㎡。 | 2022年5月-2022年8月 | 项目建成后，提升化乐村整体形象，吸引过往游客。
166 | 主街入口景观区 | 工程类 | 新建 | 蒲县黑龙关镇政府 | 蒲县黑龙关镇化乐村 | 15 | 新建游园1座，占地460㎡，包括造型景观、雕塑。 | 2022年5月-2022年8月 | 项目建成后，优化村容村貌，切实改善生态环境，构建绿色乡村体系，提升乡村振兴竞争力。
167 | 南北向主街道改造 | 工程类 | 改建 | 蒲县黑龙关镇政府 | 蒲县黑龙关镇化乐村 | 410 | 南起于化乐村入口，北至化乐村委会，全长约293.5m，包括：街道立面品质提升、街道下水道建设、路灯系统完善，路面改造，主街以化乐村传统建筑布局形式和建筑特点进行改造。 | 2022年5月-2022年11月 | 项目建成后，可以提升基础设施，改善村容村貌，推动乡村振兴的实现。
168 | 公共厕所内加装改造浴室、理发室、洗衣间 | 工程类 | 改建 | 蒲县黑龙关镇政府 | 蒲县黑龙关镇化乐村 | 32 | 改建村内2个卫生间布局，1个卫生间新增浴室1个、理发室1个、洗衣间2个，另1个卫生间改造运行。 | 2022年5月-2022年6月 | 项目建成后，提升农村公共服务能力，为化乐村的困难群众和孤寡的老年群体提供免费的洗澡、理发、洗衣服务。
169 | 整村绿化工程项目 | 工程类 | 新建 | 蒲县黑龙关镇政府 | 蒲县黑龙关镇化乐村 | 150 | 对村庄道路、公共区域、庭院、街巷绿化，公共绿化改造面积2000㎡，节点景观绿化面积2000㎡，庭院绿化面积1000㎡。 | 2022年5月-2022年11月 | 项目建成后，优化村容村貌，切实改善生态环境，构建绿色乡村体系，提升人居环境。
170 | 污水管网建设工程 | 工程类 | 改建 | 蒲县黑龙关镇政府 | 蒲县黑龙关镇化乐村 | 130 | 污水管网，排水渠，巷道硬化提升等相关工程。 | 2022年5月-2022年11月 | 项目建成后，可以减少水污染，改善生活生态环境。
171 | 2021年太林乡蒲伊村土地综合治理项目 | 基础设施 | 续建 | 农业综合开发中心 | 太林乡 蒲伊村 | 305 | 改良土壤2300余亩，坡地平整700余亩，滩地治理120余亩，防护林1400余株 | 2022年6月-2022年12月 | 防治水土流失，涵养水源，提升耕地生产能力，直接带脱贫户80余户，280余人
Note on A99: zp: