## Sheet1
蒲县2022年度项目完成情况明细表
时间：截止2021年12月24日 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目实施地点 | 项目责任单位 | 主要建设 规模与内容 完成情况 | 项目预算总投资 | 已报帐资金 |  |  |  |  | 资金来源 | 结余 | 项目进度 | 备注
[6 empty] | 合计 | 其中：财政专项扶贫资金 | 其中：除财政专项扶贫资金外的统筹整合资金 | 其中：其他财政资金 | 其中：其他 筹措资金
合计 |  |  |  |  | 41370.5987 | 11162.2884 | 8428.2658 | 1099.3024 |  | 1725.7201 |  | 386.7267
1 | 古县乡下刘村玉露香栽植 | 古县乡 古县村 | 农业农村局 生态产品中心 古县乡 | 补植补栽管护玉露香梨342.48亩 | 188.364 | 32.6 | 32.6 |  |  |  | 县级 |  | 已完工 | 蒲县古县乡下刘村股份经济联合社
2 | 古县乡古县村玉露香栽植 | 古县乡 古县村 | 农业农村局 生态产品中心 古县乡 | 补植补栽管护玉露香梨62.84亩 | 34.562 | 6.17 | 6.17 |  |  |  | 县级 |  | 已完工 | 蒲县古县乡古县村股份经济联合社
3 | 古县乡好义村玉露香栽植 | 古县乡 好义村 | 农业农村局 生态产品中心 古县乡 | 补植补栽管护玉露香梨63.44亩 | 34.892 | 6 | 6 |  |  |  | 县级 |  | 已完工 | 蒲县古县乡好义村股份经济联合社
4 | 古县乡仁义村玉露香栽植 | 古县乡 仁义村 | 农业农村局 生态产品中心 古县乡 | 补植补栽管护玉露香梨316.3亩 | 173.965 | 31.32 | 31.32 |  |  |  | 县级 |  | 已完工 | 蒲县古县乡仁义村股份经济联合社
5 | 古县乡盘地村玉露香栽植 | 古县乡 盘地村 | 农业农村局 生态产品中心 古县乡 | 补植补栽管护玉露香梨213.38亩 | 117.359 | 20.21 | 20.21 |  |  |  | 县级 |  | 已完工 | 蒲县古县乡盘地村股份经济联合社
6 | 薛关镇布珠村玉露香栽植 | 薛关镇 布珠村 | 农业农村局 生态产品中心 薛关镇 | 补植补栽管护玉露香梨701亩 | 385.55 | 70.65 | 70.65 |  |  |  | 县级 |  | 已完工 | 蒲县薛关镇布珠村股份经济联合社
7 | 薛关镇劝学村玉露香栽植 | 薛关镇 劝学村 | 农业农村局 生态产品中心 薛关镇 | 补植补栽管护玉露香梨973.22亩 | 535.271 | 95 | 95 |  |  |  | 县级 |  | 已完工 | 蒲县薛关镇 劝学村股份经济联合社
8 | 薛关镇天泉村玉露香栽植 | 薛关镇 薛关村 | 农业农村局 生态产品中心 薛关镇 | 补植补栽管护玉露香梨375.54亩 | 206.547 | 35.4 | 35.4 |  |  |  | 县级 |  | 已完工 | 蒲县薛关镇天泉村股份经济联合社
9 | 薛关镇常家湾村玉露香栽植 | 薛关镇 常家湾村 | 农业农村局 生态产品中心 薛关镇 | 补植补栽管护玉露香梨315.64亩 | 173.602 | 29.08 | 29.08 |  |  |  | 县级 |  | 已完工 | 蒲县薛关镇常家湾村股份经济联合社
10 | 薛关镇略东村玉露香栽植 | 薛关镇 略东村 | 农业农村局 生态产品中心 薛关镇 | 补植补栽管护玉露香梨99.85亩 | 54.9175 | 11.17 | 11.17 |  |  |  | 县级 |  | 已完工 | 蒲县薛关镇略东村股份经济联合社
11 | 薛关镇佛联村玉露香栽植 | 薛关镇 佛联村 | 农业农村局 生态产品中心 薛关镇 | 补植补栽管护玉露香梨557.1亩 | 306.405 | 52.52 | 52.52 |  |  |  | 县级 |  | 已完工 | 蒲县薛关镇佛联村股份经济联合社
12 | 薛关镇南刘村玉露香栽植 | 薛关镇 南刘村 | 农业农村局 生态产品中心 薛关镇 | 补植补栽管护玉露香梨258.19亩 | 142.0045 | 25.27 | 25.27 |  |  |  | 县级 |  | 已完工 | 蒲县薛关镇南刘村股份经济联合社
13 | 蒲城镇堡子村玉露香栽植 | 蒲城镇 古坡村 | 农业农村局 生态产品中心 蒲城镇 水利局 | 补植补栽管护玉露香梨1663.39亩 | 1124.4858 | 234.16 | 177.7 |  |  |  | 县级 |  | 已完工 | 蒲县蒲城镇堡子村股份经济联合社
[7 empty] | 56.46 |  |  |  | 县级水利配套56.46万 |  |  | 水利配套54.46+54.81共117.27万元，支付58.682028万元，结余52.587972万元。
14 | 蒲城镇蒙古村玉露香栽植 | 蒲城镇 太夫村 | 农业农村局 生态产品中心 蒲城镇 | 补植补栽管护玉露香梨129.59亩 | 71.2745 | 12.88 | 12.88 |  |  |  | 县级 |  | 已完工 | 蒲县蒲城镇蒙古村股份经济联合社
15 | 蒲城镇红道村玉露香栽植 | 蒲城镇 红道村 | 农业农村局 生态产品中心 蒲城镇 水利局 | 补植补栽管护玉露香梨1668.49亩 | 1226.7514 | 195.622 | 193.4 |  |  |  | 县级 |  | 已完工 | 蒲城镇红道村股份经济联合社
[7 empty] | 2.222 |  |  |  | 省级水利配套54.81万元 | 52.588 |  | 水利配套54.46+54.81共117.27万元，支付58.682028万元，结余52.587972万元。
16 | 蒲城镇韩店村玉露香栽植 | 蒲城镇 韩店村 | 农业农村局 生态产品中心 蒲城镇 | 补植补栽管护玉露香梨263.08亩 | 144.694 | 26.18 | 26.18 |  |  |  | 县级 |  | 已完工 | 蒲县蒲城镇韩店村股份经济联合社
17 | 文城村智慧果园示范基地 | 古县乡 文城村 | 古县乡 | 防雹网的电动收放；果园风力及环境温度监测；预防倒春寒自动喷雾系统；水肥一体化智能灌溉系统；建造古县乡果园参数数据平台 | 190 | 151.4549 | 151.4549 |  |  |  | 省级 | 38.5451 | 已完工
18 | 森隆红果深加工及中药材 种植项目 | 乔家湾镇 后堡村 | 乔家湾镇 | 建设一套红果烘干设备及其配套设施，对红果基地整体进行改造提升，扩大红果加工能力，并套种中药材 | 90 | 90 | 50 |  |  | 40 | 省级 |  | 已完工 | 蒲县森隆种养专业合作社
19 | 太夫有机果园二期精细化 管理 | 蒲城镇 太夫村 | 蒲城镇 | 地布铺设128亩、防爆网搭建、追肥、水利设施铺设、聘请专业技术人员 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 省级 |  | 已完工 | 蒲县康庄种植养殖专业合作社
20 | 万家鑫专业合作社养殖 项目 | 克城镇 克城村 | 克城镇 | 年存栏2000头猪 | 200 | 100 | 50 |  |  | 50 | 县级 |  | 已完工 | 蒲县万家鑫养殖种植专业合作社
21 | 吉鑫养殖生猪改扩建项目 | 乔家湾镇 曹村 | 乔家湾镇 | 购买多功能产床，购买纯种二元母猪，改扩建生猪圈舍，地面硬化，新建化粪池 | 70 | 70 | 50 |  |  | 20 | 县级 |  | 已完工 | 蒲县吉鑫养殖专业合作社
22 | 瑞丰畜牧生猪养殖改扩建 项目 | 乔家湾镇 后堡村 | 乔家湾镇 | 扩大生猪养殖规模，扩建标准化猪舍和配套设施设备，新建库房、消毒室和配套设施设备 | 150 | 150 | 100 |  |  | 50 | 县级 |  | 已完工 | 蒲县瑞丰畜牧养殖有限公司
23 | 亥昌源养殖有限公司生猪 养殖扩建项目 | 太林乡 东河村 | 太林乡 | 产床256个，定位栏418个，自动上料机10个，自动刮粪机21个，高温消毒房1个，洗消中心1个，空气能供热机2台 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 县级 |  | 已完工 | 蒲县亥昌源养殖有限公司
24 | 蓝鹤养猪场建设项目 | 薛关镇 薛关村 | 薛关镇 | 购置保育料，育肥料以及疫苗 | 110 | 110 | 100 |  |  | 10 | 省级 |  | 已完工 | 蒲县蓝鹤现代养殖科技发展有限公司
25 | 春润园养殖种植专业合作社生猪养殖扩建项目 | 蒲城镇 城关村 | 蒲城镇 | 购买二元母猪 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 省级 |  | 已完工 | 蒲县春润园种植养殖专业合作社
26 | 金盛合养牛场建设项目 | 太林乡 河底村 | 太林乡 | 新建一个可容纳100头的养牛基地，包含牛棚1个，饲草站1个 | 500 | 200 | 100 |  |  | 100 | 省级 |  | 已完工 | 蒲县金盛合养殖种植专业合作社
27 | 克城村肉牛养殖及克城大白菜种植项目 | 克城镇 克城村 | 克城镇 | 年出栏480头标准化肉牛，新增耕地200亩种植克城大白菜 | 1050 | 1050 | 350 |  |  | 700 | 省级 |  | 已完工 | 蒲县叶盛源养殖种植专业合作社
28 | 莲梅肉牛养殖建设项目 | 蒲城镇 西坪垣村 | 蒲城镇 | 加固青贮池、维修酒糟池，回收青贮玉米，购买育肥牛 | 90 | 90 | 80 |  |  | 10 | 县级 |  | 已完工 | 蒲县莲梅种养专业合作社
29 | 顺宁种植养殖专业合作社 肉牛养殖扩建项目 | 黑龙关镇 黎掌村 | 黑龙关镇 | 扩建牛舍，回收青贮玉米，场地硬化2000平米，购买饲料等 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 县级 |  | 已完工 | 蒲县顺宁种植养殖专业合作社
30 | 国盛养殖专业合作社肉牛 养殖扩建项目 | 古县乡 好义村 | 古县乡 | 改扩建标准化牛舍、青贮池、堆肥池、积尿池等；回收青贮玉米2000亩；购买能繁母牛及育肥牛 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 省级 |  | 已完工 | 蒲县国盛养殖专业合作社
31 | 北方金牛养殖有限责任公司肉牛养殖扩建项目 | 山中乡 山中村 | 山中乡 | 扩建牛棚，回收青贮玉米，购买饲料 | 180 | 180 | 180 |  |  |  | 县级 |  | 已完工 | 蒲县北方金牛养殖有限责任公司
32 | 蒲县鸿峰牛业养殖有限公司肉牛养殖扩建项目 | 山中乡 山中村 | 山中乡 | 新建圈舍、饲草棚，青贮池、酒糟池、黄贮池；饮水管道 | 150 | 150 | 140 | 10 |  |  | 省级10，市级140 |  | 已完工 | 蒲县鸿峰牛业养殖有限公司
33 | 晋能盛种植养殖专业合作社肉牛养殖扩建项目 | 山中乡 山中村 | 山中乡 | 建设能繁母牛产房，精料加工车间；回收青贮玉米；购进全自动日粮机一台；购买犊牛饲料、预混饲料 | 200 | 200 |  | 200 |  |  | 省级 |  | 已完工 | 蒲县晋能盛种植养殖专业合作社
34 | 中科宏发养殖项目 | 蒲城镇 茹家坪村 | 蒲城镇 | 购买种猪，扩大养殖规模 | 218.3 | 218.3 | 218.3 |  |  |  | 省级68.3，县级150 |  | 已完工 | 中科宏发农业 开发股份有限公司
35 | 马铃薯种薯繁育基地 建设项目 | 薛关镇、蒲城镇 | 农业农村局 | 建设马铃薯原原种繁育基地6亩，原种繁育基地400亩 | 29 | 29 |  | 29 |  |  | 省级 |  | 已完工
36 | 曹家庄旱地蔬菜项目 | 蒲城镇 曹家庄村 | 蒲城镇 | 种植1000亩南瓜、胡萝卜等 | 135 | 135 | 100 |  |  | 35 | 省级 |  | 已完工 | 蒲县蒲城曹家庄村集体经济股份联合社
37 | 薛关镇井沟红薯种植项目 | 薛关镇 井沟村 | 薛关镇 | 种植30余亩无公害有机红薯，统一管理，统一包装，打响“井沟红薯”品牌 | 25 | 25 | 20 |  |  | 5 | 省级 |  | 已完工 | 蒲县星光养殖专业合作社
38 | 薛关村生态观光、采摘大棚 | 薛关镇 薛关村 | 薛关镇 | 新建8栋高标准冬暖式温室钢架采摘大棚；配套水、电、路等附属设施 | 310 | 310 | 240 | 60 |  | 10 | 省级240，市级60 |  | 已完工 | 蒲县薛关义善源种植养殖专业合作社
39 | 农副产品储存库及果品分拣线建设项目二期工程 | 薛关镇 乔子滩村 | 生态产品中心 | 农副产品储存库附属工程及消防工程建设 | 500 | 400 | 400 |  |  |  | 县级 |  | 已完工
40 | 蒲县杂粮加工改扩建项目 | 克城镇 马武村 | 克城镇 | 更新设备，改扩建加工厂房 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 省级 |  | 已完工 | 蒲县乡情杂粮加工有限公司
41 | 山西实美食品有限公司果蔬加工项目 | 薛关镇 薛关村 | 薛关镇 | 购置果蔬加工设备1套、物料架、包装机2台，收购果蔬10万斤，改装生产车间1套等 | 210 | 210 | 200 |  |  | 10 | 省级 |  | 已完工 | 山西实美食品有限公司
42 | 临汾优选农业品牌打造项目 | 蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡 | 农业农村局 | 成立蒲县蒲香韵深谷优品营销战队，销售我县农副产品，提高农产品品牌效益 | 50 | 18.1 | 18.1 |  |  |  | 省级25.057，县级24.943 | 31.9 | 已完工
43 | 农业技术托管服务项目 | 蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡 | 农业农村局 | 与中国农科院、山西农业大学等高校签订技术服务托管协议，对全县的种植业、养殖业等方面进行技术服务及指导 | 200 | 36.358 | 36.358 |  |  |  | 省级 |  | 已完工
44 | 农业生产托管 | 蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡 | 农经中心 | 秸秆还田3.6万亩；曹家庄村全托管1000亩；古县乡苹果托管3000亩 | 200 | 147.346 | 147.346 |  |  |  | 省级 |  | 已完工
45 | 村级光伏电站维修项目 | 夏柏村、马武村、河底村、红道村、碾洼村等11个村委 | 乡村振兴局 | 村级电站地面沉陷修复、基础护坡、护坝 | 92 | 30 | 30 |  |  |  | 省级 |  | 已完工
46 | 农机深松整地项目 | 蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡 | 农机中心 | 在全县范围内实施农机深松整地作业补贴1.5万亩 | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 省级 |  | 已完工
47 | 高粱全程机械化项目 | 蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡 | 农机中心 | 建立5000亩高粱全程机械化作业示范区，在高粱种植区内实施深松整地、机械播种和机械收获的农机户和农机服务组织给予作业补助 | 50 | 40.9919 | 40.9919 |  |  |  | 省级 | 9.0081 | 已完工
48 | 高粱收获机械化技术示范 项目 | 蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡 | 农机中心 | 根据我县农业生产实际，引进急需的高粱收获作业的新型技术装备 | 40 | 40 |  | 40 |  |  | 省级 |  | 已完工
49 | 机械化秸秆还田项目 | 蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡 | 农机中心 | 在全县范围内实施机械化秸秆还田作业补贴1万亩 | 40 | 40 |  | 40 |  |  | 省级 |  | 已完工
50 | 蒲县农业高质量发展“五位一体”示范项目 | 黑龙关镇 中垛村 | 黑龙关镇 | 实施高标准农田面积1506亩；实施“1+3”“土豆革命”及中垛牧场种养循环全产业链项目 | 400 | 200 |  | 150 |  | 50 | 省级 |  | 已完工
51 | 蒲县特色农业气候资源精细区划项目 | 蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡 | 生态产品中心 | 通过调研确定蒲县特色作物，并对其进行小气候观测，了解其主要生育期、气候条件适应性、主要灾害、发生发展程度等，完成相应区划工作，并开展特色作物种植指导工作 | 120 | 79.864 | 79.864 |  |  |  | 市级 | 0.136 | 已完工
52 | 蒲子农耕文化园整体提质 项目 | 乔家湾镇 乔家湾村 | 乔家湾镇 | 对蒲子农耕园展厅、房屋设施进行修建，新建一座农耕体验基地，对园区内设施进行整体改造提升 | 30 | 30 | 20 |  |  | 10 | 省级 |  | 已完工
53 | 水库沟—蓬勃农牧养殖场 | 蒲城镇 | 交通局 | 1公里路基路面 | 110.97 | 55 | 55 |  |  |  | 县级 |  | 已完工
54 | 化乐村—柳沟村 | 黑龙关镇 | 交通局 | 0.8公里路基路面 | 35.81 | 17.65 | 17.65 |  |  |  | 县级 |  | 已完工
55 | 肖家沟村主道路 | 黑龙关镇 | 交通局 | 0.25公里路基路面 | 126.01 | 61.8 | 61.8 |  |  |  | 省级 |  | 已完工
56 | 北引线-贺家庄 | 古县乡 | 交通局 | 0.27公里路基路面 | 24.864 | 12.45 | 12.45 |  |  |  | 县级 |  | 已完工
57 | 田园生态养殖合作社道路 | 黑龙关镇 | 交通局 | 1.203公里路基路面 | 46.5 | 0 | 0 |  |  |  | 省级 | 46.5 | 未完工
58 | 河西村—前洼村 | 蒲城镇 | 交通局 | 2.1公里路基路面 | 186.71 | 93 | 93 |  |  |  | 省级69.1，县级23.9 |  | 已完工
59 | 古贺线—下三角 | 古县乡 | 交通局 | 0.645公里路基路面 | 31.95 | 15.55 | 15.55 |  |  |  | 县级 |  | 已完工
60 | 盘底村—盘底沟移民村 | 古县乡 | 交通局 | 该项目路线全长3.8公里，路基宽度5.6米 | 376 | 190 | 190 |  |  |  | 县级 |  | 已完工
61 | 薛关产业路连接线 | 薛关镇 | 交通局 | 该项目路线全长0.96公里，路基宽度5.8米 | 140 | 42 | 42 |  |  |  | 省级 |  | 已完工
62 | 腰里高速口连接线 | 蒲城镇 | 交通局 | 该项目路线全长1公里，路基宽度5.15米 | 480 | 100 | 100 |  |  |  | 县级 |  | 已完工
63 | 洪乔线至南峪村口 | 乔家湾镇 | 交通局 | 该项目路线全长0.5公里，路基宽度5.17米 | 46 | 30 | 30 |  |  |  | 县级 |  | 已完工
64 | 寨志村至清风岭庄园路基 工程 | 黑龙关镇 | 交通局 | 该项目路线全长1.807公里，路基宽度7.5米 | 554.89 | 100 | 100 |  |  |  | 县级 |  | 已完工
65 | 克城至罗泉凹公路改造工程一标 | 克城镇 | 交通局 | 该项目为4.26公里的路面翻修、维修排水、防护、安全设施等 | 2510.09 | 250 | 250 |  |  |  | 县级 |  | 已完工
66 | 克城至罗泉凹公路改造工程二标 | 克城镇 | 交通局 | 该项目为1.42公里的路面翻修、维修排水、防护、安全设施等 | 2945 | 300 | 300 |  |  |  | 县级 |  | 已完工
67 | 克城至罗泉凹公路改造工程三标 | 太林乡 | 交通局 | 该项目为9.78公里的路面翻修、维修排水、防护、安全设施等 | 3855.59 | 250 | 250 |  |  |  | 省级 |  | 已完工
68 | 克城至罗泉凹公路改造工程四标 | 乔家湾镇 | 交通局 | 该项目为8.74公里的路面翻修、维修排水、防护、安全设施等 | 3563.53 | 100 | 100 |  |  |  | 县级 |  | 已完工
69 | 克城至罗泉凹公路改造工程五标 | 乔家湾镇 | 交通局 | 该项目为3.4公里的路面翻修、维修排水、防护、安全设施等 | 3181.24 | 100 | 100 |  |  |  | 县级 |  | 已完工
70 | 克城至罗泉凹公路改造工程六标 | 乔家湾镇 | 交通局 | 该项目为7.45公里的路面翻修、维修排水、防护、安全设施等 | 2946.01 | 100 | 100 |  |  |  | 县级 |  | 已完工
71 | 克城至罗泉凹公路改造工程七标 | 乔家湾镇 | 交通局 | 该项目为4.615公里的路面翻修、维修排水、防护、安全设施等 | 3027.9 | 97.66 | 2.893 | 94.767 |  |  | 县级 |  | 已完工
72 | 薛关镇薛关村排水渠项目 | 薛关镇 薛关村 | 农经中心 | 排水渠长494.06米 | 103.33 | 72.34 | 51.665 |  |  | 20.675 | 省级 |  | 已完工
73 | 黑龙关镇碾沟村委路面硬化、排水渠 | 黑龙关镇 碾沟村 | 农经中心 | 巷道硬化9428平方米、排水渠142米 | 115.5 | 80.84 | 57.74 |  |  | 23.1 | 省级 |  | 已完工
74 | 乔家湾镇郝家凹村巷道硬化 | 乔家湾镇 郝家凹村 | 农经中心 | 巷道硬化3600平方米 | 64.5 | 46.97 | 41.534 |  |  | 5.436 | 省级 |  | 已完工
75 | 古县乡好义村排水渠 | 古县乡 好义村 | 农经中心 | 排水渠长1888米 | 120 | 111.328 | 101.328 |  |  | 10 | 省级 | 1.4717 | 已完工
76 | 薛关镇布珠村排水管道 | 薛关镇 布珠村 | 农经中心 | 排水管道370米 | 19 | 18.4236 | 15.1706 |  |  | 3.253 | 省级 | 0.1768 | 已完工
77 | 乔家湾镇后堡村排水渠 | 乔家湾镇 后堡村 | 农经中心 | 排水渠长270米，硬化510平方米 | 60 | 52.1818 | 43.9328 |  |  | 8.249 | 省级 | 0.3772 | 已完工
78 | 克城镇北辛庄村通村桥梁 维修 | 克城镇 北辛庄村 | 农经中心 | 维修桥梁35米 | 7 | 5.7 | 4.4529 |  |  | 1.2471 | 省级 |  | 已完工
79 | 蒲城镇韩店村委巷道硬化 | 蒲城镇 下韩店村 | 农经中心 | 巷道硬化1270平方米 | 16.89 | [5 empty] | 省级 | 15.787 | 未完工
80 | 化乐污水管网建设工程 | 黑龙关镇 化乐村 | 黑龙关镇 | 污水管网，排水渠，巷道硬化提升等相关工程 | 130 | 130 | 130 |  |  |  | 市级 |  | 已完工
81 | 武家沟污水管网建设工程 | 黑龙关镇 武家沟村 | 黑龙关镇 | 污水管网，排水渠，巷道硬化提升等相关工程 | 150 | 70 | 70 |  |  |  | 省级 | 80 | 已完工
82 | 2022年太林乡蒲伊村土地综合治理项目（续建） | 太林乡 蒲伊村 | 农业综合开发中心 | 改良土壤2300余亩，坡地平整700余亩，滩地治理120余亩，防护林1400余株 | 305 | 44.5542 | 44.5542 |  |  |  | 县级 | 9.0658 | 已完工
83 | 2021年太林乡蒲伊村土地 综合治理项目二期 | 太林乡 蒲伊村 | 农业综合开发中心 | 改良土壤620亩，坡地平整180余亩，防护林300余株 | 125 | 108.4551 | 108.4551 |  |  |  | 县级 | 3.5799 | 已完工
84 | 2022年蒲城镇太夫村麦岭 土地综合治理项目 | 蒲城镇 太夫村 | 农业综合开发中心 | 新增耕地200余亩，平整耕地210亩，增施有机肥450亩，深松土地450亩，机耕路1公里，路边防护林600株 | 335 | 192.8704 | 50 | 142.8704 |  |  | 省级150，市级50 | 7.1296 | 已完工
85 | 2020年蒲县克城镇等2乡镇高标准农田建设项目 | 克城镇、古县乡 | 农业农村局 | 建设高标准农田5009亩(含水毁修复) | 750 | 209.3438 |  | 209.3438 |  |  | 省级 | 0.65623 | 已完工
86 | 2021年蒲县黑龙关镇等2乡镇高标准农田建设项目 | 黑龙关镇、古县乡 | 农业农村局 | 建设高标准农田1.1万亩 | 1650 | 823.76 | 270 |  |  | 553.76 | 县级 |  | 已完工
87 | 农村饮水水毁工程抢修项目 | 克城镇公峪村、夏柏村 | 水利局 | 对克城镇公峪村、夏柏村因灾受损管网进行改造 | 187.5 | 150 | 150 |  |  |  | 省级 |  | 已完工
88 | 2020年农村饮水安全巩固 提升工程 | 蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡8个乡镇19个自然村 | 水利局 | 工程共19处，新建水源井9眼，蓄水池7座，泵房8座，井台2座，安装水泵9套，铺设各种管道64000米 | 246.29 | 7.39 | 7.39 |  |  |  | 省级 |  | 已完工
89 | 2021年农村饮水安全巩固 提升工程 | 蒲城镇、黑龙关镇、克城镇、山中乡、古县乡5个乡镇12个自然村 | 水利局 | 实施12处工程，其中实施管网延伸工程1处，水源及配套设施工程5处，管网改造工程6处 | 300 | 27.1313 | 20.59 | 6.5413 |  |  | 省级 | 48.2687 | 已完工
90 | 2021年太林乡村级水表 安装 | 太林乡太林村、河底村等12个自然村 | 水利局 | 对12个自然村安装14块村级水表 | 7 | 0 | 0 |  |  |  | 省级 | 1.4 | 已完工
91 | 2021年黑龙关镇村级水表 安装 | 黑龙关镇黑龙关村、化乐村等32个自然村 | 水利局 | 对32个自然村安装34块村级水表 | 17 | 0 | 0 |  |  |  | 省级 | 3.4 | 已完工
92 | 2021年克城镇村级水表 安装 | 克城镇克城村、梁路村等14个自然村 | 水利局 | 对14个自然村安装15块村级水表 | 7.5 | 0 | 0 |  |  |  | 省级 | 1.5 | 已完工
93 | 2021年乔家湾镇村级水表 安装 | 乔家湾镇乔家湾村，曹村等18个自然村 | 水利局 | 对18个自然村安装24块村级水表 | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 省级 | 2.4 | 已完工
94 | 2021年薛关镇村级水表 安装 | 薛关镇薛关村、劝学村23个自然村 | 水利局 | 对23个自然村安装25块村级水表 | 12.5 | 0 | 0 |  |  |  | 省级 | 2.5 | 已完工
95 | 2021年古县乡村级水表 安装 | 古县乡古县村、下刘村等23个自然村 | 水利局 | 对23个自然村安装27块村级水表 | 13.5 | 0 | 0 |  |  |  | 省级 | 2.7 | 已完工
96 | 2021年山中供水站村级水表安装 | 山中乡山中村、白家庄村等25个自然村 | 水利局 | 对25个自然村安装28块村级水表 | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 省级 | 2.8 | 已完工
97 | 2021年蒲城镇南部村级水表安装 | 蒲城镇茹家坪村、曹家庄村等11个自然村 | 水利局 | 对11个自然村安装11块村级水表 | 5.5 | 0 | 0 |  |  |  | 省级 | 1.1 | 已完工
98 | 2021年蒲城镇北部村级水表安装 | 蒲城镇返底村、蒙古村等15个自然村 | 水利局 | 对15个自然村安装18块村级水表 | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 省级 | 1.8 | 已完工
99 | 红道乡玉露香产业配套水利工程水毁修复工程 | 蒲城镇 堡子村 | 水利局 | 河道清淤100m、蓄水坝及人字闸修复、铺设护管及镇墩、管道钢管托架修复、阀井破损修复 | 102.65 | 32 |  | 32 |  |  | 省级 |  | 已完工
100 | 2022年农村饮水安全工程 巩固提升工程 | 蒲城镇、黑龙关镇、乔家湾镇、古县乡、太林乡 | 水利局 | 实施13处工程，其中水源工程3处，管网改造7处，新建调节蓄水池2处，蓄水池维修工程1处 | 250 | 200 | 178 | 22 |  |  | 省级 |  | 已完工
101 | 蒲县红道乡玉露香产业配套水利工程增加人畜饮水管道工程 | 蒲城镇 堡子村 | 水利局 | 新建4.5m³钢筋混凝土水池和拦水堰取水，铺设DN80直缝钢管600米，每隔50m设置C15混凝土镇墩，自流至堡子村现有管理房，巩固提升堡子村饮水管道工程 | 9.78 | 9.78 |  | 9.78 |  |  | 省级 |  | 已完工
102 | 西坡村饮水管网改造工程 | 黑龙关镇西坡村、武家沟村、背庄村 | 水利局 | 武家沟村委西坡村、武家沟村进行供水管网改造，背庄安装预付费式水表等 | 128.75 | 90.1634 | 90.1634 |  |  |  | 省级 | 12.8366 | 已完工
103 | 乡村振兴致富带头人 | 蒲城镇、薛关镇、黑龙关镇、克城镇、乔家湾镇、古县乡、太林乡 | 乡村振兴局 | 通过培训，培养一批在全县各村引领创业发展、率先增收致富的骨干力量 | 21 | 11.9 | 11.9 |  |  |  | 省级 | 9.1 | 已完工
104 | 雨露计划 | 蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡 | 乡村振兴局 | 对全县建档立卡贫困户中，接受中职中技(含普通中专、职业高中、技工学校)、高等职（专）业教育（含普通大专、高职院校、技师学院等）的在校学生（包含在校期间顶岗实习），实行应助尽助全覆盖 | 188.4 | 188.4 | 188.4 |  |  |  | 省级 |  | 已完工
105 | 小额信贷贴息 | 蒲城镇、黑龙关镇、薛关镇、乔家湾镇、克城镇、山中乡、古县乡、太林乡 | 乡村振兴局 | 小额贷款坚持五万元以下，三年期以内，免担保免抵押，基准利率放贷，财政贴息，县建风险补偿金政策，对贷款需求贫困户做到应贷尽贷，预计贴息600户 | 140 | 140 | 140 |  |  |  | 省级 |  | 已完工
106 | 2022年未成林造林地管护 | 蒲城镇、薛关镇、山中乡、古县乡 | 林业局 | 管护有林地5.3万亩 | 53 | 53 |  | 53 |  |  | 省级 |  | 已完工
107 | 省级绿色农产品申报奖补资金（三品一标） | 薛关村 | 农业局 | 山西实美食品有限公司，清松养殖专业合作社，蒲县盛昌垣专业合作社，蒲县农业资源开发中心，蒲县昕源种业等5家企业认证的绿色农产品进行奖补 | 21 | 21 | 21 |  |  |  | 省级 |  | 已完工
108 | 省级联合体奖补资金项目（山西实美功能食品有限公司） | 薛关村 | 农业局 | 对产业化省级示范联合体进行奖补 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 省级 |  | 已完工
109 | 省级龙头企业贷款贴息项目（蒲县茂洲农牧科技有限公司） | 薛关村 | 农业局 | 对省级龙头企业进行贷款贴息 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 省级 |  | 已完工
110 | 省级龙头企业贷款贴息项目（山西实美功能食品有限公司） | 薛关村 | 农业局 | 对省级龙头企业进行贷款贴息 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 省级 |  | 已完工