## Sheet1
蒲县乡村e镇项目倒排工期表
注：跟进各自项目工期在时间表中标注填充颜色 同一项目标注一种颜色（一行一色）
序号 | 一级指标 | 验收内容 | 验收标准 | 工作细则 | 2023-09-01 |  |  |  | 2023-10-01 |  |  |  | 2023-11-01 |  |  |  |  | 2023-12-01
[5 empty] | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周
1 | 科 学 谋 划 布 局 | 高标准编制乡村e镇方案和发展规划 | 与实施方案协调一致、区域经济协调一致 | 2.资金分解表 3.时间推进表 4.落地方案1册 5.亮点打造1册 6.政府公示证明 7.政府网设立乡村e镇专栏（重点） 8.乡村e镇规划图、效果图、平面产业设施布局图 9.招投标文件及评审报告（开标现场全程录像并提供录像资料） 10.项目可研报告1册 上述2.3.4.5项的文件需要过会，并形成会议纪要，红头文件 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第2周
2 | 培 育 乡 村 e 镇 主 导 产 业 | 培育最具核心竞争力的特色产业 | 主导产业数量1-3个 | 1.当地主导产业情况说明（10-15页，主管部门盖章） 2.关于主导产业培育的落地实施方案、时间推进表、资金规划表、落地成效佐证资料1套 3.统计数据并统计局盖章出证明文件（对接统计局，有小册子， 按年或季度形成对比，如果不配合形成问询函，给到统计局） 4.当地与主导产业相关的支持政策性文件（奖补、支持、优惠等） | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-12-01 第1周
|  | 对接省内外优势电商产业和市场优质资源，建立和完善乡村e镇电商产业链供应链 | 不少于1个乡村e镇上下游产业链供应链 | 1.供应链打造方案、时间推进表，资金规划表、落地成效佐证资料1套 2.上下游产业链合作协议、采购清单等相关佐证资料（美团、多多、当地超市等山西省供应链支持名单内的企业至少1家） 3.上下游产业链发挥当地优势与主导产业相关联的佐证资料 4.溯源体系建设（至少搭建5-10个溯源各县根据资金分配表调整示范点）、溯源系统引进主导产业相关的5家企业、20款产品、溯源二维码分批次下发2-3万枚（按照最小单位赋码，资金分配预留资金） 5.编制当地主导产业相关名录，由政府或者协会对外公示1000册 6.协助当地企业完成SC认证、二品一标认证等相关认证（佐证材料齐全） 7.根据国家、行业、当地、企业标准制定乡村e镇电商供应链标准化体系1套
|  | 鼓励省内大型企业下沉供应链 | 不少于1家本地大型企业下沉供应 链试点 | 1.引进美特好、贡天下等山西省供应链支持名单内的企业至少1家 2.上下游产业链合作协议、采购清单等相关佐证资料 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-12-01 第1周
3 | 培 育 引 进 电 子 商 务 企 业 | 发展壮大市场主体，引进培育一批电商龙头企业 | 引进和培育在本市有一定影响电商龙头企业不少于5家 | 1.引进500万以上年网络零售额龙头企业5家，龙头企业注册经营地址在乡村e镇四至范围内；（如果金额不够切记不要造假，有厂子经营报告，主管部门盖章，专家会给同情分） 2.龙头企业团队人数20以上，提供经营场地租赁合同或自有资产证明、办公场所照片、营业执照、员工劳动合同、店铺截图、月度销售统计表、上下架产品清单（部分）、发货信息（部分）、跟客户的售后交流截图（部分）每月收集并核实后台真实数据，以上所有佐证资料企业需要盖章证明； 3.龙头企业需经营主导产业相关产品的佐证资料（营业执照、店铺截图、月度销售统计表、上下架产品清单（部分）、发货信息（部分）、跟客户的售后交流截图（部分）每月收集并核实后台真实数据，以上所有佐证资料企业需要盖章证明）
|  | 对注册和引进到乡村e镇的电子商务企业以及乡村e镇内电商业绩突出的企业给予奖励 | 制定资金奖励办法，明确奖补标准 | 1.制定资金奖励办法（1000万的项目资金奖励不高于30万，2000万的项目资金奖励不高于50万）红头文件、政府会议纪要 2.体现网络零售额、市场主体倍增、对主导产业及市场主体的服务台账 3.政府网专栏公示（政策、兑现企业） 4.收集兑现的佐证凭证 5.公司内审--主管部门审批备案--兑现
|  | 在电商平台建设本地产品特色馆 | 至少在国内有影响的电商平台建立1个本地产品特色馆 | 1.各平台政府授权文件 2.特色馆活动运营排期 3.销售额500万每年,现场查看后台 4.各阶段活动方案（活动策划、活动成效、简报、后台数据台账）
|  | 开展金融扶持，对接金融机构，创新金融产品，为企业提供优惠金融服务。 | 至少引进1家金融服务网点 | 1、是否引进1家金融服务网点。 2、是否展开乡村e镇产业相关金融服务。
4 | 发 展 跨 境 电 商 | 培育跨境电商企业，引进跨境电商龙头企业、平台企业、应用企业和跨境电商人才 | 培育和引进在本市有影响的跨境电商龙头企业不少于1家(0.5分) | 1.引进跨境企业年网络零售额500万元以上1家 2.销售本地相关产品 3.培育跨境品牌3-5个
|  | 对接阿里巴巴国际站、亚马逊、速卖通等第三方平台资源 | 至少与1家第三方平台建立对接。(0.5分) | .至少对接1家第三方平台。2.鼓励对接多个第三方平台。
|  | 建设跨境电子商务创业培训(孵化)基地和服务中心。 | 建筑面积不少100平米，培训人数 不少于200人次(1分) | 1.跨境电商培训(孵化)基地建筑面积不少于100平米。（面积规划图） 2.培训人数不少于200人次。 3.具备完善的培新课程体系。 4.培训内容须包含但不限于各跨境电商平台基础操作，选品物流发货等技能。 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第5周
5 | 打 造 区 域 公 用 品 牌 | 打造做强区域公用品牌，创建一批"小而美"特色产品自主品牌，开发一批适销对路的网货产品 | 打造或做强当地区域公用品牌不少于1个，"小而美"自主品牌不少于5 个，网货产品不少于5款 | 1.设计方案红头文件 2.组织1场发布会 3.协助政府完成R标/TM标申请 4.授权企业至少5家，需提供授权协议 5.授权企业应用成效：月度统计销售成果 6.参加地市级以上的展销会每年不少于2场 7.区域公共品牌宣传片1个 8.设计方案 9.完成R标/TM标申请或相关专利申请 10.应用成效：月度统计销售成果
|  | 建立区域公用品牌运行和管理制度 | 打造或做强当地区域公用品牌不少于1个，"小而美"自主品牌不少于5 个，网货产品不少于5款 | 制定建立区域公用品牌运行和管理制度 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第2周
|  | 做好品牌营销推广机制，挖掘品牌内涵，讲好品牌故事，创新品牌营销，组织开展区域公用品牌线上，线下营销推广活 动，畅通线上线下销售渠道 | 每年举办或参加不少于1次区域公用品牌展会：建立线上及线下宣传矩阵，官传推广区域公用品牌(建立新媒体与传统媒体宣传渠道) | 1.每年举办或参加不少于1次区域公用品牌展会 2.国家级媒体1次、省级媒体5次、新媒体至少100次 3.县域线下区域公共品牌宣传
6 | 培 育 乡 村 e 镇 商 业 带 头 人 | 建立电商产业培训孵化中心 | 可与跨境电子商务创业培训基地共用，建筑面积不少于100平米，培训人数不少于500人次。(电子商务进农村综合示范县，要统筹使用培训中心） | 1.建立电商产业培训孵化中心建筑面积不少于100平米， 2.佐证资料收集 3.培训人数20%或者200人从事电商行业的证明、粉丝数量、账号信息、后台截图、持续孵化成效 4.建立本地培训人才库，支持培育认证互联网营销师、电子商务师3-5人 5.跨区域交流学习不少于50人次 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第3周
|  | 培育一批具有示范带动效应的商业带头人 | 聘用专家不少于5人，培育带头人不少于5人 | 1.专家组服务县域至少1次，形成相关报告1套（城市经理提需求，协调开展工作） | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第1周
1培育带头人不少5人，至少有1个网红（签约协议、账号截图、粉丝数大于1万、抖店或相关店铺月度销售数据及后台截图），带头人应具有完备电商团队3-5人，良好的电商业绩不少于50万。 2.证明电商实际业绩，具体电商销售额、团队 3.带头人宣传视频不少于5个 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第3周
|  | 引进电商培训机构，对接大专院校，开展电商人才定制培训 | 引进电商培训机构不少于1家 | 1.引进电商培训机构不少于1家 2.在当地引进大中专院校、职业技术学院与公共服务中心成立实训基地并挂牌不少于1家 3.该机构具备电商培训资质或具备电商相关专业的大专院校。 4.开展电商人才定制培训。 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第5周
|  | 培育一批本地网红，发挥网红效应 | 培育本地网红数量不少于5人。 | 1.培育本地网红数量不少于5人，网红培育协议、账号清晰显示粉丝数不少于1万，店铺正常经营，销售产品中主导产业产品至少2款（培育之前和之后的变化、培育台账） 2.本地培育孵化1支不少于3人的网红团队（主播、运营、场控） | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第3周
|  | 举办创业创新和技能大赛 | 每年举办大赛不少于1次。 | 1.每年举办参加全省大赛不少于1次，县域组织不少于2场大赛。 2.通过举办“三晋新农人”“创青春”“振兴杯”等创业创新和技能大赛等活动，挖掘农村商业人才不少于3个。 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-12-01 第1周
7 | 健 全 电 商 公 共 服 务 体 系 | 建立乡村e镇电商公共服务中心 | 建筑面积不少于1000平米：能满足 入驻企业需要，建立大数据中心，至少设立1个主直播间，发挥综合办调服务功能。 | 1、乡村e镇电商公共服务中心建筑面积不少于1000平米；（租赁合同、功能区划说明、设计图是否符合城建部门标准、平面图、施工图、是否政府提供、租金、服务中心预算单、票据、决算单、第三方工程验收单（监理公司盖章）固定资产台账、标签、固定资产管理办法、运营材料及相关服务台账、入驻协议、企业进入退出机制、日常管理办法、孵化企业的业绩证明、员工数量、服务照片、服务中心服务制度公示、小程序功能体现、日常运营费用台账、领导关怀做成简报 2.公服中心宣传片1个 3.设立一个大数据中心，数据看板综合展示各顷数据；且须建立数据安全管理制度。（数据来源、数据采集监测制度、数据定期统计表台账、应用服务记录、成效，根据大数据系统数据出具数据分析报告） 4.至少设立1个主直播间：直播间使用记录、申请记录 5.显著位置有“乡村e镇”字样，发挥综合协调服务功能。 6.统筹物流快递、运营指导、人员培训等，丰富经营内容，增强持续运营能力。 7.是否具有开放性，是否向社会提供市场化服务，向社会提供服务的收费是否合理。
|  | 建立乡村e镇电商公共服务平台 | 搭建1个线上公共服务平台。功能按照需求设立，包括；信息共 享服务、金融服务、智能物流服务 电商信用、统计监测、风险防控 品牌营销服务、人才服务及其他商业服务接入(包括但不仅限于所 有行政服务、公益服务、商业服务 形态，营销推广、研发设计、技术 运维，合储物济，安全认证。交易 追溯、数据存证、专利申请、法律 财税咨询等服务)。 | 1.与相关服务企业合作协议 2.服务台账 3.相关合作简报 4.与相关服务企业合作协议（营销推广、研发设计、技术运维、仓储物流、安全认证、交易追溯、数据存证、专利申请、法律财税咨询） 5.服务台账 6.相关合作简报 7.配合电商技术提供相关资料：开发文档、平台功能说明等资料 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-12-01 第2周
|  | 建立电商产品展示体验中心，宣传展示推介山西优特产品和优势资源 | 建筑面积≥100平米，≤300平米。 功能区域包括；产品线下陈列展示 体验品鉴、销售对接。 | 1.电商产品展示体验中心建筑面积≥100平米，≤300平米。（产品清单、企业清单） 2.功能区域包括：产品线下陈列展示、体验品展、销售对接。（区域清晰、产品要有价格标签、二维码实现线上购买、溯源码贴牌、区域公共品牌授权产品） | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第4周
8 | 完 善 物 流 配 送 体 系 | 建立乡村e镇物流配送中心。 | 建筑面积原则上不少于500平米，功能区划与基础设施根据实际需要配备。 | 1、乡村e镇物流配送中心建筑面积原则上不少于500平米。（装修改造、平面图、租赁合同、合作协议、快递物流价格整合前后对比表上墙、上行件降价证明、汇总表盖章（月度）、统仓共配证明3家协议、资产表、统仓共配机制、管理规范、制度，服务的电商企业合作协议） 2.组织物流企业开展协调会不少于3次、报道不少于3次 3.拍摄物流服务中心宣传片1个 4.快递物流整合实施方案 5.落地方案和公司确认 6.调研当地物流设施设备需求 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第5周
|  | 引导邮政、快递、物流、商贸 流通等企业开展市场化合作，实现统一仓储、分拣、运输配送、揽件，建立完善物流共同配送服务规范和运营机制推动物流快递统仓共配，构建全国畅通的物流配送网络 | 惟动物流快递统仓共配，建立物流共同配送服务规范和运营机制。 | 1.制定物流共同配送服务规范和运营机制（红头文件） | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-12-01 第2周
|  | 推动寄递物流公共信息服务平台建设 | 建立寄递物流公共信息服务平台。 | 1.配合电商技术提供相关资料：开发文档、平台功能说明等资料 2.数据来源、系统的使用证明、数据信息汇总表，部分单号截图 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第5周
9 | 加 大 招 商 引 资 | 有序引导金融和社会资本投入乡村e镇建设 | 招商资金不少于政府引导资金。 | 1.招商资金不少干政府引导资金。（大于e镇配套资金）、发改部门立项文件、招商引资企业资料、四至范围内、企业投资证明、需要引入外来企业 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第4周
10 | 优 化 营 商 环 境 | 在乡村e镇内推动"放管服"改革，创新管理模式，提高服务 水平，营造良好营商环境 | 针对“乡村e镇”制定“放管服”的 专门政策。 | 1.针对“乡村e镇”制定"放管服"的专门政策 2.成立立工作小组，运行服务窗口。（公服务中心设立服务窗口） | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第3周
|  | 完善乡村e镇内电商企业信息采集制度，建立健全电子商务统计监测体系，依托大数据技术加强管理 | 建立电商企业信息采集制度。建立健全电子商务统计监测体系 | 1.建立电商企业信息采集制度。（红头文件） 2.建立健全电子商务统计监测体系。（监测体系的信息表和制度）红头文件 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第5周
11 | 加 强 宣 传 管 理 | 利用各种媒体，加大对乡村e镇相关政策、活动、经验、成效的宣传报道力度 | 每年开展不少于2次以上有关“乡村e镇”内容的宣传活动。 (2分) | 1、每年开展不少于2次以上有关“乡村e镇”内容的宣传活动。2、宣传媒体包括但不限于省内外官方媒体。3、鼓励支持被省商务厅、财政厅、乡村振兴等部门纳入典型案例或者在省级交流会上作经验交流发言的项目。
|  | 强化管理，确保乡村e镇在用地、生态环保、债务防控、房住不炒和生产安全等方面合规合法 | 确保合规合法，不发生违规违法事 件。 (1分) | 1、确保合规合法，不发生违规违法事件。2.确保乡村e镇建设运营过程中生产安全，生 命安全。（一份证明盖章，应急管理局证明盖章、市场监督管理局、商务局、自然资源局、生态环境局） | bar: 2023-09-01 第1周
12 | 加 强 组 织 领 导 | 建立县委或政府一名主要负责同志牵头成立乡村e镇工作领导组，相关部门共同参与的工作协调推进机制，明确各部门工作职责并形成工作合力 | 建立和完善相应体制机制。 | 1.建立和完善相应体制机制，政府网开设专栏 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第3周
1.成立乡村e镇领导小组或协调机构的文件相关会议纪要，召开协调会议的情况及会议纪要（政府原件或者政府官网报道） | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第4周
1.研究、分析和安排部署乡村e镇工作的会议纪要，每年至少2次以上，有县主要领导、县级其他领导参加。（政府原件或者政府官网报道） | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第2周
|  | 鼓励各地优先采取项目补助。贷款贴息、以奖代补等支持方式，开展乡村e镇打造工作。 | 制定资金管理办法，明确支持标准。 | 1.制定资金奖励办法（1000万的项目资金奖励不高于30万，2000万的项目资金奖励不高于50万）公示、红头文件、政府会议纪要，县域自己配套扶持资金不参考公司标准
1.支持标准体现网络零售额、市场主体倍增、对主导产业及市场主体的服务台账
1.政府网专栏公示（政策、兑现企业） 2.收集兑现的佐证凭证
1.公司内审--主管部门审批备案--兑现 2.资金管理办法、县商务部门财政局定期查看财务记录
|  | 鼓励各市政府、各县(市、区)政府根据本市、县(市、区)财力予以一定比例的配套资金支持项目建设。 | 明确地方政府配套资金，并实际投入、 | 1.常务会议证明文件、使用规划、拨付凭证
|  | 保证乡村e镇建成后“十四五”期间，年总产值同比增长率高于所在市平均水平2个百分点 。 | 先行示范县不少于2亿元/年(验收 当年);整体推进县不少于1.5亿元/年(验收当年);重点帮扶县不少于1亿元/年(验收当年)(10分)
13 | 产 业 定 位 |  |  | 1、验收当年总产值同比增长率高于所在市平均水平至少2个百分点。（需统计局盖章证明）
2、增长率须为正值。
14 | 建 设 规 模 | 合理规划乡村e镇，科学设定乡村e镇规模 | 占地面积应≥0.5平方公里，≤5平 方公里，或者建筑面积在50万平米 以上，建设边界清晰、集中连片空间相对独立、四至范围精确。(2分) | 1、占地面积应≥0.5平方公里，≤5平方公里， 或者建筑面积在50万平米以上。（主管单位盖章）2、建设边界清晰、集中连片、空间相对独立、 四至范围精确。3、不支持出现分割分片范围。4、鼓励由专业规划单位出具效果图规划图。 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-10-01 第4周
|  | 总投资规模 | 先行示范县不少于3亿元；整体推进县不少于2亿元；重点帮扶县不少于1亿元 | 1、总投资规模，先行示范县不少于3亿元；整体推进具不少于2亿元：重点帮扶县不少于1亿元 。 2、投资须是在乡村e镇四至范围内 3、投资包括但不限于环境、厂房、设备、设施 等生产资料要素。
15 | 市 场 主 体 发 展 | 保证乡村e镇建成后“十四五”期间，年网络零售额同比增长率不低于10% | 先行示范县不少于5000万元/年(验收当年);整体推进县不少于 8000万元/年(验收当年);重点帮扶县不少于2000万元/年(验收当年)。 | 1、验收当年网络零售额同比增长率不低于10%.
2、年网络零售额，先行示范县不少于5000万元 年(验收当年);整体推进县不少于3000万元年(验收当年);重点帮扶县不少于2000万元年(验收当年)。（先商务部门出问询函，统计部门核实数据后，统计局盖章，店铺截图、单号汇总、企业盖章、每月汇总表企业盖章、查看后台真实数据）
3、乡村E镇范围内市场主体在第三方电商平台 本地生活电商平台或其他平台上销售总额。
|  | 发展壮大市场主体 | 法人单位不少于10个/年/镇。 | 1、区域范围内法人单位新增10个/年以上。（中标后、四至范围内所有新增企业数量） | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第4周
2、其中开展电商业务市场主体不少于60%。 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第3周
3、新增法人单位无违法经营。信用中国查询每个企业征信证明 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第3周
|  | 设定一定数量的就业目标 | 一定数量。 | 1、区域范围内就业数量先行示范县200人/年以上；整体推进县150人/ 年以上，重点帮扶县100人/年以上。（劳动合同全部提供、部分社保缴纳记录、部分工资证明） | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第5周
2、鼓励农民工返乡就业，鼓励吸收吸纳当地农村剩余劳动力就业。 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第5周
3、就业人员须签订劳动合同。 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第5周
16 | 创 新 驱 动 | 乡村e镇应聚焦创新创业，培育新产业新业态新商业模式，健全研发设计、成果孵化、金融导入、场景应用相结合的创新创业服务体系 | 至少有1个电商研发机构，至少设立1个金融服务网点和1个通讯服务网点。 | 1、引进、设立、合作至少1个电商研发机构。 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第3周
2、电商研发机构需具备相关资质，且有一定知名度和权威 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第3周
3、至少设立1个金融服务网点，1个通讯服务网点 。 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第5周
4、服务网点须开展相关服务。 | bar: 2023-09-01 第1周 to 2023-11-01 第5周